## シートの見方表
Master_ModufiedタブのJ列、K列に関して、
赤文字→QMSLv.4該当図書(すでにwork manualに追加されている図書)
青文字→QMSLv.4に該当しない図書(=work manualから削除すべき図書)
QC work manualに追加すべき図書一覧(QC manualでreferされているS-F-QC_rev.3ファイルのL列における"なし"に該当する図書)
番号 | タイトル | 備考欄 | 若山メモ(220823)
S-QC-101 | QC Work Manual | work manual
S-QC-102 | QC Work Manual (現場編) | work manual | 現場編であり追加不要
S-QC-102E | QC WORK MANUAL (Site) | work manual | 現場編であり追加不要
S-QC-202 | QoI Approval Work |  | QoIのしくみについてWork Manualに追記が必要
S-QC-203 | 検査員のON-HOLD List認定及び解除に関する要領書 |  | QoIのしくみについてWork Manualに追記が必要
S-QC-371 | POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION PROCEDURE FOR CONSTRUCTION WORK | 関連標準として明示されているが、本文中への引用なし | 現場編であり追加不要
S-QC-372E | Specification for Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) of piping for sub-contractor |  | 現場編であり追加不要
S-QC-912 | Samples of Instrument Valve Trouble |  | 計装弁のトラブルについて、マニュアルに追記されている場所に追記する。
F-QC-041 | プロジェクトQCマネージャ/フィールドQCマネージャ任命書 Letter of Appointment for Project QC Manager Field QC Manager | 表中(本文)への記載はあるが、本文中への文章としての記載なし | 必要。
F-QC-043 | Job description matrix and Job description |  | 必要。
F-QC-104 | Work Execution Plan for Quality Control of Construction Work | 表中(本文)への記載はあるが、本文中への文章としての記載なし | 現場編であり追加不要
F-QC-275 | Qualification of Inspectors Blank Form |  | QoIのしくみについてWork Manualに追記が必要
QC work manual(Excel ver.)から削除すべき図書一覧→master_modifiedのタブの青字のS-QC/F-QC
番号 | タイトル | 備考欄
S-QC-021 | 専門技術教育要領
S-QC-025 | 品質管理部 「人材育成データベース」運用指針
S-QC-026 | QCEの検査への派遣指針 / Guideline for Dispatching QCEs for Inspections
S-QC-110 | RPA開発要領 / RPA Development Procedure
S-QC-146 | KIZUKI SHEET
S-QC-172 | QC 関連MH見積もり手順（Procurement Phase）
S-QC-302 | Project Quality Control Procedure for Purchased Equipment and Materials (Procurement Phase)
S-QC-322 | General Welding Requirements
S-QC-402 | Visual Inspection Guidance for Pressure Vessel
F-QC-052 | Amendment of the Qualification of Inspector
F-QC-146 | KIZUKI SHEET
F-QC-163 | Inspection Agency Cost Data Form
F-QC-172 | QC MH見積もり-Procurement Phase-Input Form 及びInput Form Manual
F-QC-215 | Job Induction for QC (to Satellite office)
F-QC-252 | 検査立会確認連絡書
F-QC-262 | Certificate of Drainage/Drying
F-QC-263 | Packing Inspection Report
F-QC-264 | Punch Item List
F-QC-274 | Inspection Rejection Notice
QC work manual(Site)から削除すべき図書一覧
番号 | タイトル | 備考欄
S-QC-111 | 「機材の検査業務調整手順」作成基準
S-QC-121 | 「工事の品質管理要領」作成基準
S-QC-146E | KIZUKI SHEET運用要領
S-QC-173 | QC Work Manual(Feild QC Planning, 見積もり時)
S-QC-174 | Field QC関連MH積算手順
S-QC-365E | Nonconformity Control Procedure for Construction Work
S-QC-371E | Positive Material Identification Procedure for Construction Work
F-QC-146 | KIZUKI SHEET
F-QC-215E | Job Induction for QC (to Satellite office)

## Work manual(Site)
文書抽出で(S-QC-102)より検出された、S-QC, F-QC
番号 | 題名 | QMSLv.4
F-QC-041 | プロジェクトQCマネージャ/フィールドQCマネージャ任命書 | 〇
F-QC-104 | Work Execution Plan for Quality Control of Construction Work | 〇
F-QC-105E | Contract Review/ QC Requirements Summary | 〇
F-QC-146 | KIZUKI SHEET
F-QC-165 | Lessons Learnt Form | 〇
F-QC-173 | Field QC業務標準様式集 | 〇
F-QC-215E | Job Induction for QC (to Satellite office)
S-QC-042 | 検査員資格と認定および任命基準 | 〇
S-QC-111 | 「機材の検査業務調整手順」作成基準
S-QC-116 | プロジェクト品質記録管理要領-QC関連- | 〇
S-QC-121 | 「工事の品質管理要領」作成基準
S-QC-146E | KIZUKI SHEET運用要領
S-QC-173 | QC Work Manual(Feild QC Planning, 見積もり時)
S-QC-174 | Field QC関連MH積算手順
S-QC-351E | FIELD QUALITY CONTROL PLAN FOR CONSTRUCTION WORK | 〇
S-QC-352E | FIELD QUALITY CONTROL PROCEDURE FOR CONSTRUCTION WORK | 〇
S-QC-361E | QUALITY CONTROL REQUIREMENTS TO SUBCONTRACTOR(CONSTRUCTION PHASE) | 〇
S-QC-362E | NONCONFORMITY CONTROL PROCEDURE FOR CONSTRUCTION WORK | 〇
S-QC-363E | FIELD MATERIAL TRACEABILITY CONTROL PROCEDURE FOR PIPING CONSTRUCTION WORK | 〇
S-QC-364E | PROCEDURE FOR KIZUKI SYSTEM (QUALITY OBSERVATION SYSTEM )FOR CONSTRUCTION WORK | 〇
S-QC-365E | 該当図書なし
S-QC-371E | POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION PROCEDURE FOR CONSTRUCTION WORK | 〇
S-QC-406E | Application Philosophy for PAUT of Piping | 〇
S-QC-407E | Application Philosophy for Digital Radiographic Testing of Piping Welding at Construction Site | 〇

## Master_Modified
Work Manual Master File for application | [8 empty] | 確認用欄 | 確認用欄 |  | Detail Break Down for the works | [9 empty] | Quality Manual
SEQ-1 | Subject-1 | SEQ-2 | SEQ-2 | Explanatory of SEQ-2 | Explanatory of SEQ-2-English | SEQ-3 | Works | Works-English | Link to JGS or Standard | Link to FORM |  | Action | Action-English | Trigger Triggerについては別途調整する。 | Result | QBIC | QC Work Manual | PIC （Action by） |  |  | Related Department | Section of Quality Manual | Approver | Evidence Name | Evidence Location | エビデンス INPUT from | エビデンス OUTPUT to | Example and Application Tips | Example and Application Tips - English
[18 empty] | PQCM | QCE | Clerk
1 | Preparation and Planning | 1 | Review and summarizing the Existing Information | プロジェクト開始時に遂行方針を決めるためのアクションとして、客先及び官庁要求、社内標準及びシステム、見積もり時の情報、 Novation orderへの対応等プロジェクト遂行全体に係る因子を調査、 検討、集約する必要がある。 | When project starts, investigation, discussion and summary shall be carried out on the items that are related to project execution. The items include Client requirements, JGC corporate requirements, System, Basis of quotation, Novation order handling. | 1 | 顧客要求のまとめ | Summarize Client requirements | - | - | 1 | Contract Document,およびResponsibility MatrixをPMTから入手する。 | Obtain Contract Document and its Responsibility Matrix from PMT. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT |  |  | ITBそのものもしくはITB保管場所へのShort Cut | PJ server
[9 empty] | - | F-QC-105 | 2 | Matrixに従ってContract Document (Contract Body, ITT and Client's specification)のQC関連項目のレビューを行う。 | Review QC related items of the contract documents (Contract Body, ITT and Client's specification) in accordance with the Matrix. | 1,2 |  |  |  | 〇 | ◎ | [8 empty] | 抽出が必要な要求の例 1) 顧客の承認行為が必要となるもの 2) 顧客に報告が必要なもの 3) 曖昧な要求事項 4) 国際規格及びJGSに比してより厳しい要求となっているもの。特に着目すべき事項は、遂行上のインパクトがありそうな事項。例えばType 3.2 Certificate取得、ミルシートのオリジナルを入手、MRBは一部は記録のオリジナルを入れること、など。S-QC-117に参考となる思想が記述されている。 | Example of requirements to be extracted from the ITB . 1) things which need approval by Client 2) things which need report to Client 3) requirements need to clarify with Client 4) stringent requirements than Internaltional Standard or JGS. Especially the one which affect to the project execusion. Such as 3.2 Material Test Certificate, Original Material Test Certificate or submission of original inspection records as paper. There are several information in the S-QC-117.
[9 empty] | JGS 135-921-5-02E | F-QC-105 JGS135-921-5-02E | 3 | Welding Groupに溶接要求のStudy業務を依頼し、対面でジョブ固有の要求事項について協議する。 | Request Welding Group to review project welding requirements. Special requirements shall be disccused face to face with Welding Group. |  |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-301 S-QC-302 S-QC-311 S-QC-312 S-QC-313 S-QC-314 S-QC-321 S-QC-322 S-QC-323 | F-QC-103 F-QC-105 | 4 | 顧客要求を抽出してリスト化し、QC部が作成するSpecに盛り込む。 | Summarize client requirements into a list and incorporate them into specifications prepared by QC. | 3 |  |  |  | 〇 | ◎
[11 empty] | 5 | 顧客要求がある場合はKPIを設定する。 | Set KPI if required | [14 empty] | KPIの例 1) Notice通りに検査を実施できた割合 2) NCRをプロジェクトで規定されているDue date以内でCloseした数 3) Vendor NCRとContractor NCRの比率 4) NCR 数 5) MER数 | Example of KPI 1) Matching Ratio between actual inspection details and notified inspection details 2) Ratio of the NCR closing within specified due based on project requirement 3) Ratio between Vendor NCR and Contractor NCR 4) Number of NCR 5) Number of MER
[9 empty] | - | F-QC-103 F-QC-105 | 6 | 客先とClarificationを行う | Clarification with client |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[9 empty] | - | F-QC-103 F-QC-105 | 7 | 抽出した顧客要求をPMT及び他部門に共有する | Share the summarized client requirement list with PMT and other related departments |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT All design dept Procurement S&OS
[6 empty] | 2 | 建設地における官庁要求についての調査および遂行計画への反映 | Investigation of Statutory Inspection Requirements at construction site. | - | - | 1 | 官庁要求について、過去に同国のプロジェクトを担当した人と確認する。 | Obtain information about statutory requirements from the person who was in charge of project in the same country. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 2 | QCぽけっとを確認する。 | Search in QC Pocket | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 3 | PMTに最新版の官庁要求の調査を依頼する。 | Request PMT to investigate the latest statutory requirements | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[6 empty] | 3 | 見積とその根拠となった情報の入手 | Obtain estimation and its basis | - | F-QC-172 | 1 | QCの部内フォームの見積Input Form (F-QC-172)を入手する。 | Obtain the Estimated MH (F-QC-172) from the PIC of 5-job. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | F-QC-172 | 2 | 5-job担当者と、0-job担当者が異なる場合は、QC部5-job担当者と打ち合わせを設定する。 | Hold a meeting with the PIC (Person in Charge) of 5-job. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 | [8 empty] | A. ヒアリングする内容の例 1) 何を重点管理機材と考え、どういう対応を計画したか？また、想定したベンダー。 2) 駐在検査員に対する思想 3) 専門部の立ち合いに対する思想 4) １検査あたりのMHの想定 B. 入手するものの例 1) PMTに提出したMHテーブル 2) 見積時のRequisition List 3) MH見積のベースになったスケジュール 4) 見積のベースとなった機器リスト 5) 見積のベースとなったBM 6) Technical Proposalに入れたQCのNarrative。 7) 見積もり時にPMTから受領したContract document matrixとそれに則して読み込みを行い抽出した要求事項纏め | A. Example of Contents for Hearing 1) Selected equipment and material as the one which we need intensive control and what was plan for these one. Expected vendor for the basis of planning. 2) Reasons for planning resident inspector. 3) Reasons for witnessin of descipline Engineer 4) Condition of MH for one inspection. B. Example of information need to be obtained 1) MH Table submitted to PMT 2) Requisition List for the basis of Estimation. 3) Schedule for the basis of Estimation 4) Equipment List for the basis of Estimation 5) Bill of Material for the basis of Estimation 6) QC Narrative which we specified in the technical proposal 7) Summary of requirements prepared during Estimation and Matrix for ITB review provided by PMT
[9 empty] | - | - | 3 | プロマネより実行予算を入手する。 | Obtain actual budget from Project Manager | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 4 | 専門部と確認したMHおよび出張経費を入手する。 | Obtain Estimation result of MH and Expense which is confirmed with Discipline. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 5 | 専門部に、実行予算で計上された専門部による検査のMHおよび出張経費を提示し、変更の確認を行う。 | Share the finalized estimation of MH for inspection of discipline engineers and confirm the change. | ＜＝細かすぎる？
[9 empty] | S-QC-026 | F-QC-103 | 6 | 実Job開始時に見積条件のGap Analysisを行う。 | Carry out gap analysis on the difference of quotation conditions between 5-job and 0-job when project starts. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 4 | 会社および部門からの指示事項の確認および遂行計画への反映 | Confirm instructions from Corporation and Department. Reflect the instructions into Execution Plan when necessary. | QCぽけっと-> 部門 指示事項 | - | 1 | 最新のDepartment Instruction一覧を入手する。 | Obtain the latest list of Department Instruction from QC pocket. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | 部門指示事項 0000-02 S-QC-118 | - | 2 | 最新のLL Roll out List一覧を入手する。 | Obtain the latest LL Roll out List from QC pocket. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | 135-016-1-06 135-016-1-10 135-016-1-21 135-052-1-01 135-200-2-01 135-240-2-01 135-300-2-01 135-400-2-01 135-500-2-01 135-921-5-01 135-921-5-02 300-016-5-03 400-016-3-01 410-016-1-01 420-210-5-01 423-210-5-01 652-921-3-01 652-923-5-01 | - | 3 | QC部が主務部のJGS (Class 1)の内容を確認する。 | Confirm the content in JGS (Class 1), which is under QC's responsibility. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | 135-016-1-06 135-016-1-10 135-016-1-21 135-052-1-01 135-200-2-01 135-240-2-01 135-300-2-01 135-400-2-01 135-500-2-01 135-921-5-01 135-921-5-02 300-016-5-03 400-016-3-01 410-016-1-01 420-210-5-01 423-210-5-01 652-921-3-01 652-923-5-01 | - | 4 | QC部主務のJGS (Class 1)の中で、Specに取り込まなければならない要求がある場合、関係部門に連絡する。 | [Inform related departments of the JGS requirements that shall be incorporated into project specification.] |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PROC S&OS All dept under DE div
[9 empty] | S-QC-185 | - | 5 | 最新の配管バルク認証のルールS-QC-185を確認する。 | Confirm the latest rules from Piping Bulk Pre-qualification group. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP PROC
[9 empty] | S-QC-042 S-QC-211 S-QC-302 | F-QC-051 | 6 | 最新のQOIルールを確認する。 | Confirm the latest rules in QoI Procedure | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎
[9 empty] | 135-016-1-06 135-240-2-01 135-300-2-01 135-400-2-01 135-500-2-01 | - | 7 | 最新のSplit of Workを確認する。 | Confirm the latest Split of Work. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT EN Techno PROC All dept under DE div
[9 empty] | - | F-QC-103 | 8 | Project QC遂行計画に含める。 | Add JGC corporate requirements and department instructions into Project Quality Excecution Plan |  |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 5 | QC関連項目の管理方法の決定 | Decide how to manage QC-related items. |  |  | 1 | QC関連項目のステータス管理方法を決める。（Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI) | Decide how to manage the status of QC-related items (i.e. Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI). | [14 empty] | MRBについて、以下のステータスをどうやってProgressiveに管理するか決めておくことが必要。 1.全体のステータス管理方法 2.客先ハンドオーバーデータ(紙or電子データ)の提出 | Progressive control method for following status shall be required. 1) Overall status 2) Submitted documents to Client (Paper or Electric Data)
[6 empty] | 6 | Novation Orderへの対応 | Handling of Novation Order | - | - | 1 | Novation Orderに対応する。 | Handle Novation order items |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT | [6 empty] | 1) Novation Orderへの対応方法例： Novation Orderについては、客先から引継の際に引き継ぎ内容を確認する必要がある。確認は、PJ要求に対するギャップ分析の形で行い、ギャップがあればその是非を客先及びベンダーに確認する。最終的に合意出来たギャップに関しては、Deviationの形で纏めておき、正式な記録として保持する。 2) Free Supplyの場合の対応例(KNPC)： 1. 引渡し時の機器の検査要領に関してPMTと共に客先とすり合わせを行う 2. 機器に対して外観、寸法、非破壊検査等を行い指摘事項リストを作成する 3. 該当機器のMRBのレビューを行い、指摘事項リストを作成する 4. Accessibility等の問題で検査不可能な箇所、項目を明確にしておく 5. 2&3&4 で作成した指摘事項リストにおいて各項目への対応方法を客先と合意する。 6. 5にて決定した対応について、QCアクションとなったものに対する管理方法を検討、決定する。 | 1) Example of actions for Novation Order We need to verify the details at the time of novation. The verification to be done as gap analysis. If there is gap, it is required to clarify with Client or Vendor. These gaps agreed with Client or Vendor, they shall be recorded officially as Deviation. 2) Example of actions for Free Supply (KNPC-CFP) 1. Make the same understanding with Client, PMT and other concerned department. 2. Prepare the punch list of supplied items based on VT, DT, NDT during receiving Inspection. 3. Prepare the punch list of supplied items based on review of MRB. 4. Prepare the list of unavailable part for inspection due to some reasons such as inaccessibility. 5. Make agreement with Client for the punches raised on 2&3&4 above. 6. Plan for QC action based on 5 above.
[6 empty] | 7 | システム設定 | System Settings | QBIC Manual | - | 1 | JONのMH登録、PMS登録、コレポンアクセス権 JDMSの設定を依頼する。 | Request for the setting of MH register, PMS register, access of internal correspondence and acces of JDMS. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT | [6 empty] | *何のシステムをどれだけ使用するべきか、プロジェクトごとに特殊なものがある場合は、Planningし、Exe Planに明記する。部門標準としては、QBIC使用はMandatory。
|  | 2 | Confirmation of philosophy of project and requirements from other departments | プロジェクトの規模、特性に応じて適用すべき社内標準及びQCチームが参画すべき打ち合わせは異なる。 プロジェクト開始時に適用方針、参画方針を確認し、プロジェクト品質管理遂行計画検討の際の参考事項とする必要がある | Applicable JGS and meetings that QC shall attend vary depending on project scale and project requirements. Before the start of project, confirm what JGS shall be applied and what meetings shall be attended by QC. The confirmation results sometimes should be reflected into project QC execution plan. | 1 | Paint Coordination Meeting (PCM)の確認 | Confirm the execution strategy of PCM (Paint Coordination Meeting). | QCぽけっと -> Paint Coordination Meeting情報 | - | 1 | PCMの実施方針(対象オーダー等)を確認する。 | Confirm the execution strategy of PCM. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | EN techno
[6 empty] | 2 | Preservationの確認 | Confirm the preservation philosophy of project. | 651-240-1-01 | - | 1 | Preservationのプロジェクト方針を確認する。 | Confirm the preservation philosophy of project. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT Const
[6 empty] | 3 | 専門部JGSの確認 | Confirm the application of discipline JGS. | - | - | 1 | 専門部JGSをプロジェクトにどう適用するのか、方針を確認する。 | Confirm whether discipline JGS shall be applied or not. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All dept in DE div
[12 empty] | QC関連項目の他部門との共有方法を決める。（Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI) | Decide how to share the information in QC-related items with other disciplines (i.e. Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI).
[6 empty] | 4 | Spare partsへの関与 | Spare parts handling | - | - | 1 | Spare Parts (特に2years spare)への関与方法を決める。(e.g. 関与しない。） | Decide if Quality Excecution Plan shall be applied to spare parts or not (especially in case of 2-year spare parts). (e.g. not applicable. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[6 empty] | 5 | 社内会議の確認 | Confirm JGC internal Meeting | - | - | 1 | JGC社内で実施するQCが参加すべき打ち合わせについて確認する。 | Check the JGC internal meetings that QC shall attend. | Job Start （早すぎる？） |  |  |  | ◎ |  |  | PMT | [6 empty] | QCが参加する打ち合わせの例 1) LE Meeting (PQCMが参加する） 2) POP Meeting/After PO Meeting (各QCEが参加する。-工程会議） 3) Shipping Coordination Meeting (参加しないこともある。-船積会議） 4) 配管委員会 (参加しないこともある。） 5) 鉄骨委員会 (参加しないこともある。） | Example of meeting for participation by QC 1) LE Meeting (attend by PQCM) 2) POP Meeting / After PO Meeting (attend by each QCE - expediting meeting) 3) Shipping Coordination Meeting (This may not be required to attend - logistics meeting 4) Piping Committee 5) Steel Strucutre Commitee
[6 empty] | 6 | QC部が参加すべき他部主催の顧客との会議の確認 | Confirm meetings with client that are held by other discipline | - | - | 1 | 他部が主催する顧客との打ち合わせのうち、QCが参加すべき打ち合わせについてPMT, 調達に確認する。 | Confirm with PMT and Procurement about the meeting with the client that QC shall attend. | Job Start （早すぎる？） |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, PRC, All Discipline
[6 empty] | 7 | QC部が主催する顧客との会議の確認 | Confirm meetings with client that are held by QC | - | - | 1 | QCが主催する顧客との打ち合わせの内容および頻度をすり合わせて決定する。 | Set agenda and frequency of QC meeting with Client. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
[9 empty] | - | - | 2 | 顧客と、予定していた打ち合わせ頻度内容を説明し、決定する。 | Explain the frequency and topics of QC Meeting to client, and make agreement with client. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 8 | 報告について客先との合意 | Make agreement with client on reporting | - | - | 1 | 顧客と、予定していた報告対象および頻度につき説明し、決定する。 | Explain the planned scope and frequency of reporting to client, and make agreement with client. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
|  | 3 | Manning | プロジェクトの規模、スケジュール、特性に応じて配員計画を策定する。 | Make manning plan in accordance with project scale, schedule and project requirement. | 1 | 配員計画の策定 | Prepare Manning Plan | - | - | 1 | PMからBudgetおよびMHを入手する。 | Obtain Budget and MH from PM. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[9 empty] | S-QC-113 S-QC-172 | F-QC-172 | 2 | 1-1-3-3で入手した実行予算に基づいてManning し、過不足の有無を確認する。 | Check if there is any gap between the budget-based manning and the actual required manning. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | - | - | 3 | 過不足がある場合Cost EngまたはPMと調整する。 | Coordinate with Cost Department or PM for the gap if any. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT or COST
[9 empty] | - | - | 4 | 要員の力量についての顧客要求がないかを確認する。 | Confirm if client has the requirments for Personnel Competence. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | S-QC-025 S-QC-026 | F-QC-103 | 5 | 1-1-3-2で入手した項目を元に、以下のものを作成する。 ・Home OfficeのQC組織図 ・Budgetの大きい検査についての計画 (SVや駐在検査員のCoverageやYOC-QCEの派遣計画） ・配員されたTeam Memberの育成計画 （出張計画、派遣計画、予算取りも含む。） | Prepare the following materials based on the items obtained in 1-1-3-2. ・Organization Chart of QC team ・Plan for large budget inspections (Plan for dispatch of SVs, resident inspectors and dispatch of YOC-QCE) ・Training plan for the assigned team members. (Includes travel plans, dispatch plans, and budgeting.) |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
|  | 4 | QC Documents | QC関連のVendorとのCoordination、不適合報告の取り扱い、検査記録類の取りまとめ等の要領を、Vendorへ明確に指示する為、QC担当者は部内標準を元にジョブの要求事項を取り込みSpecificationsを作成する。作成後の承認ルートは、品質管理部長の照査、Project Managerの承認を得ておく事を基本とする。 加えて、必要に応じて客先へのプロジェクト品質管理遂行計画を説明するための資料を作成する | In order to give vendor clear instruction regarding coordination, NCR handling and inspection record, QC engineer shall prepare specification using QC department standard. Project requirement shall also be incorporated in in the specification. The specification shall be reviewed by head of QC department and approved by PM. In addition, explanatory material for client about project QC execution plan shall be prepared when necessary. | 1 | QCが作成しなくてはならない図書の決定 | Decide what documents to be prepared by QC | - | F-QC-105 | 1 | QCが作成する図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm if client requirements shall be incorporated into the documents that to be prepared by QC. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | ON HOLD | ON HOLD | 2 | EPC遂行に関係する部内標準を確認する。 | Confirm department standards of other related disciplines. | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 3 | 顧客要求と部内標準との差のプロジェクトスペックへの取り込みを行う。 | Incorporate client requirements and QC Department Standard into project specification. | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 4 | 専門部やPMTと、発行するQC図書の種類について調整・確認する。 | Coordinate and confirm with Discipline and/or PMT about the types of QC documents that to be issued. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT All dept in DE div
[6 empty] | 2 | QC図書の作成 | Preparation of QC document | S-QC-301 | - | 1 | QC Planを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare QC Plan. Have the QC Plan checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | S-QC-302 |  | 1 | QC Procedureを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare of QC Procedure. Have the QC Procedure checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | S-QC-311 | - | 1 | QC Requirement to Vendorを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare QC Requirement to Vendor Have the QC Requirement checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-312 | - | 1 | Specification for NCR Procedureを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for NCR. Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-313 |  | 1 | Specification for MTC and Traceabilityを作成する。 専門部に、レビュー依頼する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for MTC and Traceability, and request disciplines to review it. Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-314 | - | 1 | Specification for MRBを作成する（JGS関係図書). QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for MRB (the document is related to JGS). Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-146 S-QC-315 | F-QC-146 | 1 | Specification for Kizukiを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for Kizuki Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-321 | - | 1 | Specification for PMIを作成する。 専門部に、レビュー依頼する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for PMI, and request disciplines to review it. Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All Discipline
[6 empty] | 3 | Specification for Weldingの作成（JGS関係図書) | Preparation of specification for Welding (the document is related to JGS). | JGS135-921-5-02 | - | 1 | 溶接グループに、ジョブの特殊溶接要求を含めた説明資料の作成を依頼し、WPS/PQRレビュー時やその他Job遂行時の注意点についての説明会をアレンジする。 | Request QC-Welding Group to prepare explanation material, which describes the project special welding requirements. Arrange a meeting to explain the points that to be careful of during the review of WPS/PQR and EPC excecution. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[11 empty] | 2 | Specification for Weldingのドラフトを作成する。 | Prepare a draft of specification for welding based on JGS. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 3 | 溶接グループにReviewを依頼する。 | Request QC-Welding Group to review the welding specification. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 4 | QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Have the welding specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 5 | 専門部に、レビュー依頼する。 | Request disciplines to review the welding specification. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 4 | Specification for Castingの作成（S-QC関係図書) | Preparation of Specification for Casting (the document is related to S-QC). | S-QC-323 | - | 1 | Specification for Castingのドラフトを作成する。 | Prepare a draft of specification for casting based on S-QC. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 2 | 溶接グループにReviewを依頼する。 | Request QC-Welding Group to review the casting specification. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 3 | QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Have the casting specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 4 | 専門部に、レビュー依頼する。 | Request disciplines to review the casting specification. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All Discipline
[6 empty] | 5 | 官庁要求についてのSpecificationを作成 | Preparation of Specification for statutory requirement. |  |  | 1 | 必要に応じて、官庁要求をSpecに盛り込む。 | Incorporate statutory requirements when necessary.
[6 empty] | 6 | Vendorからの提出が必要な図書の決定 | Decide what documents to be submitted by vendor. | - | FORM1990 | 1 | 1-1-1にて抽出した顧客要求事項および、各専門部からの必要図書を鑑み、必要なQC関係図書を明確にする。 | List up what QC related document shall be submitted in accordance with the client requirements which were summarized in 1-1-1 and Discipline's requirements. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 2 | ベンダーのQC図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm if client has requirements for vendor's QC documents. | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 3 | 必要な溶接関係図書を明確にする。 | List up welding-related documents that shall be submitted. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 4 | QCがレビューする溶接関係図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm client requirements in welding-related documents that shall be reviewed by QC. | 3 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | JGS135-016-1-06 JGS135-240-2-01 JGS135-300-2-01 JGS135-400-2-01 JGS135-500-2-01 | - | 5 | QCがレビューするV-Docについての、各専門部とのレビュー所掌を確認する。 | Confirm which vendor documents shall be reviewed by QC and which shall be reviewed by discipline. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All dept in DE div | [6 empty] | 配管・空間・シビル・建築・プロセス（Lab.・テクニカルHSE) は現状所掌の取り決めが行われていない為、参照箇所がない。ただし、配管は配管部部内標準が存在する。(2020年10月1日） | There are no reference for Piping, Plant Engineering, Civil, Building and Process(Lab and Technical HSE) since QC does not have agreement. However, there are internal scope of work in piping department as of 1-Oct-2020.
[9 empty] | - | - | 6 | 必要な非破壊検査関係図書を明確にする。 | List up the NDE-related documents that shall be submitted. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 7 | QCがレビューする非破壊検査図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm client requirements in NDE-related documents that shall be reviewed by QC. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 8 | 客先のMRB要求を明確にする。 | Confirm client requirements for MRB. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT All dept in DE div | [6 empty] | 1-1-5-1参照。 | Refer to 1-1-5-1.
[9 empty] | - | - | 9 | QCがレビューするMRBについての顧客要求を確認する。 | Confirm client requirements in MRB-related documents that shall be reviewed by QC. | 5 |  |  |  | - | - | - | -
[11 empty] | 10 | MRBのJDMSへのCheck inおよびHandling 方法について、顧客要求や専門部とのレビュー所掌を基にDocument Handling Teamと決定する。 | Decide the method of check-in to JDMS and Handling for MRB (XXXX) together with Document Handling Team. The method shall be decided in accordance with Client requirements and scope of review with Discipline.
[6 empty] | 7 | QC関係図書の管理方法の決定 | Decision of handling method for QC related documents | S-QC-115 |  | 1 | 管理すべきQC関係V-docの管理方法を決める | Decide the handling method of QC documents
[6 empty] | 8 | プロジェクト説明資料の作成 | Prepare the explanation material of PJ | ー | ー | 1 | 部門向けプロジェクト説明資料の作成。 社内のKOM資料を基に部門向けの説明資料を作成する。 | Prepare the explanation material of PJ for QC Dept based on KOM material. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | - | 1 | 新規メンバー向けプロジェクト説明資料の作成。 PJにアサインされたメンバー向けの説明資料を作成する。 | Prepare the orientation material of PJ for new member. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | - | 1 | サテライト向けプロジェクト説明資料の作成。 サテライトオフィス向けの説明資料を作成する。 | Prepare the explanation material of PJ for Satellite Office. |  |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | F-QC-215 | 1 | ベンダー向けプロジェクト説明資料の作成。 ベンダー向けの説明資料を作成する。 | Prepare the explanation material of PJ for Vendor. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
|  | 5 | Quality Control of Purchased Equipment and Material | プロジェクト品質管理遂行において、各アクティビティへの参画方針及び社内標準の適用有無は各プロジェクトの規模及び遂行方針によって差異がある。 プロジェクト開始時に協議、検討、決定が必要である。 | Applicability of JGS and activity that QC shall participate in vary depending on project scale and project execution plan. They shall be discussed, studied and decided when project starts. | 1 | CR/ILの要否および設定基準の決定 | Confirm the necessity of CR/IL and the setting criteria | - | F-QC-105 | 1 | CR/ILの顧客要求有無を確認する。 | Check if there are client requirements for CR/IL (critical rating/inspection level). | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 2 | 顧客要求がある場合CRを専門部で起案することを確認する。 | Confirm discipline drafts the CR (critical rating) if there are client requirements. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT All dept in DE div
[9 empty] | - | - | 3 | ILをQCで起案し専門部/PMT/調達と決定する。 | Draft IL (inspection level) and finalize it through discussion with discipline, PMT and Procurement if there are client requirements. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT PROC All dept in DE div
[6 empty] | 2 | Technical Evaluationへの参画方法の決定 | Decide how to participate in Technical Evaluation with each Departments. | S-QC-117 | F-QC-117 | 1 | 担当専門部ごとにどのようにTechnical Evaluationに参画するか検討する。 | Consider how to participate in Technical Evaluation with each Departments. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | - | 2 | Frame Agreement/BPAベンダーとのクラリ方法。 | Decide Clarification Strategy with Frame Agreement and BPA vendor | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[11 empty] | 3 | TBEの実施方法の決定およびTBEテンプレートの作成。 | Decide how to carry out TBE and prepare a TBE template accordlingly.
[6 empty] | 3 | Requisitionのレビュー計画 | Requisition Review Plan | - | F-QC-111E | 1 | Requisition Templateのレビュー依頼が来るように依頼する。 | Ask Procurement to send QC the request for reviewing Requisition Tempelate. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
[9 empty] | - | - | 2 | RequisitionのTemplateに追記するべきプロジェクト要求を決定し、コメントする。 | Decide what PJ requirements to be added in Requisition Template and comment on it. | 1 |  |  |  | ◎ |  |  | - | [6 empty] | RequisitionのTemplateに追記すべきプロジェクト要求の例： 特に、ここで修正しないと以降のReq.レビュー依頼の際に毎回直さないとならない箇所に注目する。具体的には、 1) Applicable Document List 2) Vendorからの要提出QC図書リスト 3) Scope of Inspection 4) Inspection Levelの記載方法 5) その他、Req.に書いておきたい特記事項（安全弁のベンダーショップでの試験へのThird Party Inspector 立会要求など）があれば、Special Noteなどに特記する。 | Example of the requirement which need to be specified in Requisition Template. Especially, the sentence which we need to modify all of the requisition in later stage such as 1) Applicable Document List 2) Vendor submission QC documents 3) Scope of inspection 4) Section for Inspection Level 5) Other items inf special notes such as Third Party Inspector requirements for PSV shop test.
[9 empty] | - | - | 3 | 各専門部ごとの要求を確認する。 | Confirm the requirements from each discipline. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[9 empty] | S-QC-409 and F-QC-103 | Attachments of S-QC-409 | 3.1 | 計装バルブのRequisition発行に先立ち、Defect Free Challenge適用要否と適用範囲を設計部門エンジニアと協議し決定する。 | Clarify application of "Defect Free Challenge" for Instrument Valves. Discuss with Instrument Design Engineers and decide application and its extent. | [5 empty] | ◎ |  | PMT, Procurement and Instrument Design Engineers | [6 empty] | See right. | Refer to F-QC-103, Work Execution Plan for Quality Control of Procured Equipment Materials, subclause 5.2 "Trouble Mitigation Plan".
[9 empty] | - | - | 4 | 各専門部にRequisitionがQCのReviewを通るように依頼する。 | Ask each discipline to send QC the request for requisition review. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | All Discipline
[6 empty] | 4 | KOM Participation Plan | KOM Participation Plan | - | - | 1 | KOM Participation Planのプロジェクト方針を確認する。 | Confirm project strategy for KOM Participation Plan. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 5 | Template preparation of Agenda for KOM | Prepare the agenda template of KOM. | - | F-QC-113E | 1 | KOM Agendaのテンプレートを作成する。 | Prepare the agenda template of KOM. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 6 | Req毎にPIMの要否を決定 | Decide the necessity of PIM for each Requisition. | S-QC-112 | - | 1 | プロジェクト要求を確認する。 | Confirm project requirements. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ |  |  | All Discipline
[9 empty] | - | - | 2 | PIM Requisition Listを作成する。 | Prepare PIM Requisition List | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, PRC, All Discipline
[9 empty] | - | - | 3 | 実施するPIMのRequisition Listについて専門部と確認する。 | Confirm the PIM Requisition List with discipline. | 2 何がTrigger？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[9 empty] | - | - | 4 | PIMをやるオーダーについては、客先に情報共有する。 | Notify client of the orders for which PIM will be held. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 5 | 予算の確認を行う。 | Confirm the budget for PIM. Including MH and Expense. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, COST
[9 empty] | - | - | 6 | 顧客と、予定していたPIM対象および頻度につき説明し、決定する。 | Explain PIM scope items and PIM frequency to client. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 7 | PIM Agendaの作成 | Prepare the Agenda of PIM | S-QC-112 | F-QC-112E | 1 | F-QC-112にプロジェクト固有の要求を追記し、PIM Agendaのテンプレートを作成する。 | Prepare PIM agenda template using F-QC-112. Project special requirements shall be incorporated into the template. | Job Start （タイミングについては各プロジェクトの状況を鑑みて変更可能） |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 8 | 立会項目・頻度の決定 | Decide of Intervention Point | JGS135-052-1-01 | - | 1 | Inspection Level等、客先の立ち合い要求を確認する。 | Confirm the requirements of IL (inspection level) and client witness. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, All Discipline
[9 empty] | - | Refer to Annex A & Table A.1 in JGS 135-052-1-01 | 2 | Standard SOI（Standard Form）を確認する。 | Confirm applicable standard Scope of Inspection (SOI). | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[9 empty] | - | - | 3 | 顧客と、予定していた立会検査対象および頻度につき説明し、決定する。 | Explain the planned witness items and witness frequency to client. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | - | 4 | 立会頻度を決定する。 | Decide scope of witness. (Random/Spot/Initial etc.) | 2 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[6 empty] | 9 | Third Party Inspectorの要否 | Necessity of TPI | QCぽけっとの"4QC Data - 5.Client Statutory Data"と"5. Country (Statutory) Information | - | 1 | 官庁検査員などTPIの要否をPMTに確認する。 | Confirm with PMT if TPI (third party inspection) is required such as inspector for statutory inspection. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
[6 empty] | 10 | Notice periodの確認 | Confirmation of Notice period | - | - | 1 | ベンダーからJGCおよび顧客へのNotice Periodを決める。 | Decide "Notice Period" which is the number of the day from noticed date to inspection date. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, PRC
[6 empty] | 11 | Inspector Instruction Sheetを作成する。 | Prepare Inspector Instruction Sheet | - | F-QC-253 | 1 | Inspector Instruction Sheetを作成する。 | Prepare Inspector Instruction Sheet | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[6 empty] | 12 | Decide the Philosophy of Packing Inspection | Decide the Philosophy of Packing Inspection | - | - | 1 | Packing inspection対象の重み分け、予算、Packing ProcedureおよびPacking Listのレビュー所掌、誰がWitness するのか等について、カテゴリごとに専門部/調達/ロジ/PMTと協議する。 | For each category, discuss with the disciplines/ proc/ logi/ PMT regarding the target of packing inspection, budget, scope of reviewing of Packing Procedure and Packing List, scope of witness, etc. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, PRC, All Discipline
[6 empty] | 13 | 配管認証 | Piping Pre-qualification Committee | S-QC-185 |  | 1 | 配管認証関係でサーベイが必要になった場合対応する。 | Carry out vendor survey for piping bulk material when necessary. | Job Start？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, PIP
[6 empty] | 14 | Final Inspection Check Item Sheetの運用 | Application of Final Inspection Check Item Sheet. | Dept. instructions 0016 | - | 1 | パッケージ、回転機、防消火機器について、Final Inspection Check Item Sheetの運用について確認する。 | Discuss with Package, Rotating, and T-HSE department regarding the contents of Final Inspection Check Item Sheet | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, MECH, ROT, HSE | [7 empty] | Mech dept.: PEDS-557E ROT dept. No.17.003 HSE:TBA
[6 empty] | 15 | Shipping and Packing Check list （荷憂会) | Shipping and Packing Check list | - | - | 1 | Shipping and Packing Check ListのActivityについて、輸送担当者から説明を聞き、参画する。（調達部内標準：PD-508） | Participate in the activities of Shipping and Packing Check List. Related information shall be obtained from Proc PIC in advance. (PROC department standard: PD-508) |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PROC, MECH
[6 empty] | 16 | ROT Preservation Certs | ROT Preservation Certs | JGS 651-240-1-01 | - | 1 | ROT Preservation Certsの活動について、回転機担当者から説明を聞き、参画する。 | Participate in the activities of ROT Preservation Certificates. Related information shall be obtained from ROT in advance. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, ROT, CNS
[6 empty] | 17 | Master Control List | Master Control List | - | - | 1 | MCLの活動について、産機・火熱・Package担当者からの説明を聞き、参画する。 | Participate in the activities of MCL (Master Control List). Related information shall be obtained from PICs of Material Handling, Heater and Package in advance. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, MECH
[6 empty] | 18 | Tube Manufacturer | Tube Manufacturer | Dept. instructions 0008 | - | 1 | Tube Manufacturerの確認活動をメカエンジ部と共に実施する。 | Confirm the tube manufacturer together with Mechanical. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, MECH
[6 empty] | 19 | Chinese Material Special Requirements by Static Equipment Department | Chinese Material Special Requirements by Static Equipment Department | - | - | 1 | メカエンジ部中国・インド材 材料追加要求事項の確認活動について、メカエンジ部担当者からの説明を聞き、参画する。 | Confirm the additional requirements for tubes from China and India together with Mechnical. Related information shall be obtained from PIC of Mechanical. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, MECH
[6 empty] | 20 | 部門間合意文書_配管特殊品重点管理要領 |  |  |  | 1 | 本部門間合意文書の適用に関する説明を配管設計部から受け、参画する | [5 empty] | 〇 | ◎ |  | PIP, PROC, PMT | [7 empty] | TBA(文書に配管設計部の部内標準の番号がアサインされているはずなのでそれを記載)
|  | 6 | IT System - QBIC・IC (Internal Correspondence) ・Folder | QBIC (Qc dataBase Integrated Control system) とは、QC の業務 フローに沿って、QCステータスを管理することを目的とした システムであり、ジョブのQC業務管理の標準システムとして利用 している。 プロジェクト開始時にQBICのセットアップ及びその他ITシステム (IC, プロジェクトサーバーのフォルダ、等）の使用方針を検討、 決定する。 | QBIC (QC database Integrated Control system) is a system that is designed based on QC work flow. QBIC is used as a standard system for managing QC work and QC status. When project starts, set-up of QBIC shall be carried out. Application of other IT systems (e.g. IC, Project server fold, etc.) shall be also studied and decided. | 1 | QBIC | QBIC | (QCぽけっと) [QBIC] PJにてQBICを使用する際の初期登録について Initial Registration for the use of QBIC | - | 1 | QBICのセットアップ・使用方針を決定する。 | Decide QBIC setting method and application policy. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | QBICを使用する他部門、ベンダー、客先への説明を行う。 | Explain how to use QBIC to the parties whom use the system (e.g.disciplines, vendors and clients).
[6 empty] | 3 | IC | IC (Internal Correspondance) | - | - | 1 | ICのセットアップ・使用方針を決定する。 | Decide IC (Internal Correspondance) setting method and application policy. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 4 | Folder | Folder rules | - | - | 1 | プロジェクトサーバーのフォルダ構成を決定する。 | Decide the rules for using folders in project server. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 5 | Other IT systems | Other IT systems | - | - | 1 | Other ITシステムの使用方針を検討する。 | Decide the rules for using other IT systems. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | - | [6 empty] | Other ITシステムにはTeams, Share point等Office,コレポン等Notes, 図書ハンドリングシステムが含まれる。また、検査員等外部の要員がJGC社内システムを使用する場合についての検討も含まれる。 | Other IT system includes Microsoft Office application such as TEAMS, SharePoint, Notes, Document Handling System. In case outside user of JGC such as Inspector, we need to make application in advance.
[6 empty] | 6 | RPA KOM | KOM for RPA application | S-QC-110 | - | 1 | プロジェクトでのRPAロボットの適用についてQC部RPA推進リーダーと打ち合わせ（RPA KOM）を招集する | Send invitation for RPA KOM to RPA Promotion Leader in QC Dept. The application of each RPA robot is decided in the RPA KOM. |  |  |  |  | ◎ | 〇 | 〇
[11 empty] | 2 | RPA KOMにてQC部RPA推進リーダーより開発済みロボットの説明を受け、適用是非を決定する | Following points are decided during RPA KOM: -Explanation for developed robot by RPA Promotion Leader in QC Dept. -Determination which robots are applied in the project |  |  |  |  | ◎ | 〇 | 〇
|  | 7 | Planning related to inspection agent | プロジェクト遂行中に各機材の検査にアサインされる立会検査員は、サテライトオフィス若しくは現地検査会社より派遣される。 プロジェクト開始時に各現地検査会社との契約条件及び精算方法に関して協議、検討、決定する。 | During project execution, inspector shall be dispatched from Satellite Office or local inspection company. When project starts, contract condition and payment with inspection company shall be discussed, studied and decided. | 1 | 請求書の検収方法 | Acceptance of invoice | - | - | 1 | 検収方法について関係者(Business Manager, QC部部付, PMT, PJ TeamのQC Clerk等)と協議する。 | Discuss acceptance method with related parties (e.g. Business manager, QC department secretary?, PMT, QC clerk of PJ teams, etc.). | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 | ◎ | Business Manager, PMT
[9 empty] | ー | - | 2 | 請求書の検収方法について、Satellite Officeおよび第４Gr.に共有する。 | Share the invoice acceptance method with Satellite office and Group No.4 |  |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | - | 3 | 検査員派遣についてWork Order、Purchace Order他特別な手続きが必要かどうかについて各Satellite Officeにヒアリングする。 | Clarify if any special application such as Work Order or Purchase Order is required to dispatch inspector
[6 empty] | 2 | 検査会社とのService Agreement | Service Agreement with Inspection Agency | S-QC-201 S-QC-211 S-QC-222 | F-QC-212 F-QC-215 F-QC-222 | 1 | 必要があれば、検査会社とService Agreementを締結する。 | Sign Service Agreement with inspection agency if required. |  |  |  |  | ◎ | 〇
|  | 8 | Field Related Work | プロジェクト開始後、現場工事開始までに現場品質管理計画を立案、確立する必要があるが、責任者であるFQCMのアサインはプロジェクト開始後時間を要するケースがあり、FQCMのアサインまでPQCMがその役務をホームオフィスよりサポートする | When project starts, field QC plan shall be established before the start of construction work. Since it takes time for assigning FQCM, PQCM shall be responsible for field QC work until FQCM is assigned. | 1 | Field QC Support (FQC Responsibility) | Field QC Support (FQC Responsibility) | - | - | 1 | FQCMがアサインされる時期を確認する。 | Confirm the timing when to assign FQCM. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
[9 empty] | - | - | 2 | FQCMが選任される前に実施することが必要な活動について上長に確認する。 | Consult the head of department on what kind of activities are required before assigning FQCM. |  |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS | [6 empty] | A. FQCMが選任される前に実施する可能性のある活動例： 1) WPS/PQR List（ベンダーPackage内も含む） 2) FQC Specification 3) Presentation, 4) Training Material 5) サブコン引合対応（適用図書の準備、クラリフィケーション対応など） B. FQCMのMHが見積時に見られていない場合で、FQCMの業務が必要となる場合については、PMTおよび建設と交渉し予算化する。FWBSとしては116や167が該当する。 | A. Example of actions by PQCM before FQCM assignment. 1) WPS/PQR List (include Vendor Package) 2) Field QC Specification 3) Presentation 4) Training Material 5) Clarification with Subcontractor B. In case FQCM MH was not estimated for the activities of preparation during planning at home office, PQCM requires to discuss with PMT and Construction team to obtain budget. These activities are categolized as FWBS 116 or 167.
[6 empty] | 2 | Field QC Work (PQC Responsibility) | Field QC Work (PQC Responsibility) | - | - | 1 | PQR/WPQTで必要な材料がVendor手配であれば、EMの責任下において各LEに材料集計を依頼する。とりまとめはQCが実施する。 | When materials for PQR/WPQT are to be supplied by vendor, each LE shall summarize the required quantity of the materials under EM's responsibility. QC shall be responsible for the coordination and aggregation. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
[9 empty] | - | - | 2 | IRC発行後、配管材料のMTCを現場のマテコンにスムーズにわたる仕組みを作る。 | Make a workflow that ensures MTCs available to site material controller after the issuance of IRC. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
[6 empty] | 3 | Carry over work (punch item - Engineering carry over work以外 1-1-1参照) | Carry over work | - | - | 1 | Carry over work (punch item - Engineering carry over work以外 1-1-1参照)のプロジェクト方針を確認する。 | Confirm project strategy for Carry Over Work (punch item: refer to 1-1-1 except for engineering carry over work) |  |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
|  | 9 | Education and Training for Department | プロジェクトにおける品質管理業務遂行の各フェーズに如何にOJTとして若手部員をアサインするかをプロジェクト初期に検討、決定する必要がある。PIMへの同行、立会検査への派遣等のベンダーショップへの派遣については、当該プロジェクトへのアサインの有無に関係なく、検討する必要がある | When project starts, discuss and decide if young engineers will be dispatched or not at each stage of QC work. No matter if the young engineer is assigned to project or not, participating in PIM and vendor shop witness inspection shall be considered. | 1 | 当該プロジェクトに関与していない部員を含め、ベンダーに派遣することを検討する。 | Training for department staff |  |  | 1 | 当該プロジェクトに関与していない部員を含め、ベンダーに派遣することを検討する。 | Training for department staff
2 | Activities through project | 1 | Budget Control | QC Man-hour数の消費状況を把握する為、PQCMは、サテライト オフィスから提出された請求書及びJMMM上でのホームオフィススタッフのMH消費状況を元に消費したMan-hoursの状況を随時 把握し、必要に応じてプロジェクトマネージャと協議する | PQCM shall control Satellite-office-requested MH and actual home office MH from JMMM in a timely manner. Discuss with PM regarding MH when necessary. | 1 | 月次管理 | Monthly Control | - | F-QC-162 F-QC-172 | 1 | 月次のBudget Controlを実施する。 | Carry out monthly Budget Control. | Job Start |  |  |  | ◎
[6 empty] | 2 | Check Estimateの実施 | Implement Check Estimate | - | - | 1 | 決められたCheck Estimateを実施する。 | Carry out Check Estimate decided by PMT and CE. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
|  | 2 | Manning Control | PQCMはJMMM上でのホームオフィススタッフのMH消費状況を元に各チーム員の業務量を随時把握し、必要に応じて予算からの人員の追加及び削減を検討する | Based on JMMM, PQCM shall control actual home office MH and work load of each member in a timely manner. Number of members shall be adjusted when necessary. | 1 | 定期的な管理 | Periodical Control | - | F-QC-172 | 1 | Manning Planの見直しを行う。 | Revise the manning plan when necessary. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 2 | JMMMへの入力 | Input in JMMM | Portal -> Manual (JMMM) | - |  | 予算と実績を比較し、JMMMへの入力を行う。 | Input forecast MH to JMMM by comparing budget and actual consumed MH. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 3 | 検査員の予算管理 | Budget control for inspectors | - | F-QC-163 F-QC-172 |  | 検査員の予算を見積時の想定と比較し、管理する。 | Control the budget for inspectors by comparing the actual consumed MH with the estimated budget. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[6 empty] | 4 | MH予算管理 | MH Budget control | - | F-QC-161 F-QC-162 |  | F-QC-161に基づいて、毎月のMH予算管理を行う。 | Control MH budget monthly in accordance with F-QC-161 |  |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
|  | 3 | Reporting | プロジェクト遂行中の各時期において、社内外関係者への報告を定められた形式に従い定期的に行う | At each stage during project execution, internal and external reporting shall be periodically carried out according to the specified method. | 1 | 部門への月次報告 | Monthly Report to Department | S-QC-131 | QC Pocket | 1 | 部門向け月次報告書の提出を行う。 | Submit Monthly Report to QC department. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 2 | QCぽけっとへの登録 | Registration in QC pocket | S-QC-131 | QC Pocket | 2 | Serious IssueをQCぽけっとに保存し報告する。 | Report serious issues to QC department by saving them into QC Pocket. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 3 | 本部への月次報告 | Monthly Report to Division | - | - | 1 | 本部向け月次報告を部門の指示に基づいて行う。 | Submit Monthly Report to O&G division based on the instructions of QC department. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 4 | 客先への報告 | Reporting to Client | - | - | 1 | 客先に報告を行う。 | Reporting to client. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 5 | 配管LLフォローアップ | Piping LL Follow up | - | Piping Vendor Prequalification Group DB | 1 | 配管LLのフォローアップを行う。 | Follow-up of the piping LL. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP
[6 empty] | 6 | LL Roll out Listの確認 | Confirm LL Roll out List | Dept. Instructions 0000-01 S-QC-118 | - |  | LL Roll out Listのフォローアップを行う。 | Follow-up of the LL Roll out List. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All other dept
[6 empty] | 7 | 配管認証のアクションフォローアップ | Follow-up of Piping Pre-qualification | S-QC-185 | - | 1 | 配管認証のアクションにつきフォローアップを行う。 | Follow-up based on the action of piping pre-qualification | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP
[6 empty] | 8 | 配管材料委員会 | Piping Material Committee | - | - | 1 | 配管材料委員会の求めに応じてQCパートを埋める。 | Fill in QC-Part in the form received from piping material committee (if requested). | Job Start？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP, PROC, PMT
[6 empty] | 9 | QA Auditの準備 | Preparation for QA Audit | - | - | 1 | QA Audit Planに基づいて、準備する。 | Prepare for QA Audit based on Audit Plan. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | QA
[6 empty] | 10 | QC部門マネジメントレビューミーティング | QC department MGT Review Meeting | S-QC-105 | - | 1 | QC部門マネジメントレビューミーティングを受ける。 | Hold QC Department Management Review Meeting. | Job Start？ |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 11 | PO関連の会議への参加 | Attend PO-related meetings. | - | - | 1 | POP MTG / After PO Initiative-Business Unit / After PO MTG / Shipment MTG等のPO関連の会議に参加する。 | Attend PO-related meetings such as POP meeting, after PO initiative-business unit, after PO meeting, shipment meeting, etc. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All other dept
[6 empty] | 12 | 各種会議への参加 | Attend other meetings. | - | - | 1 | LE MTG, Client MTG, Management MTG等、各種会議に参加する。/ | Attend meetings such as LE meeting, client meeting, management meeting, etc. |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  | All other dept
3 | PO related activities | 1 | Requisition Review | 日揮が発行する機器・機材調達のRequisitionには、発注に向けてVendorが供給・提供すべき範疇及び適用すべき仕様書・標準図などが記述されている。 QC担当は、各PJでRequisitionのBlank Formを作る時点でQCにて Reviewし、日揮のQuality Management System及び標準仕様書、顧客 との契約書・仕様書等で規定されているQC要求項目が、この Requisitionへ反映されているか否かを確認し、その結果を専門部 へ連絡する。 | "In JGC requisition, vendor's scope of work, applicable specification and document are described. QC engineer shall review the requisition since the preparation of blank form. During the review, QC engineer shall confirm if JGC QMS (quality management system), standard specification, client contract and requirement are incorporated or not. Review result shall be sent to discipline." | 1 | Requisitionのレビュー | Requisition Review | JGS 135-052-1-01 | F-QC-111E | 1 | Requisitionのレビューを行い、その記録をQBICに残す。 | Review Requisition and keep the review records in QBIC. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ | 〇 | PROC, All dept in DE div |  | F-QC-111E
[6 empty] | 2 | Short Listの作成 | Participation in making a short list | - | - |  | Short Listの作成に参加する。 | Participate in making a shortlist. | [7 empty] | PROC
[6 empty] | 3 | 専門部との協議 | Discussion with Disciplines | JGS135-052-1-01 | F-QC-111 |  | 専門部と対面でReqに入れ込むべき内容の確認を行う。 | Confirm the contents to be included in Requisition by face-to-face meeting with discipline. | [5 empty] | ◎ |  | All dept in DE div | [6 empty] | 専門部との議論内容例 1) 発注機材の特徴 2) 見積時の想定ベンダ、 3) 製作難易度の高いアイテム 4) 客先やライセンサー特殊要求事項の有無 5) エンジニアからみた検査ポイント等 6) 特殊材料の有無 (二相ステンレス、スーパーオーステナイトステンレス、クラッド材、5Cr/9Cr-9Cr-V鋼、FRP、内部塗装、Ni基材料の鋳物、等) これら議論を加味して、要提出V.Doc.やSoIに手を入れる。 | Example of discussion agenda 1) Features for equipment and mateiral 2) Assumption vendor during estimation 3) Difficulties items for fabrication 4) Special requirements by Client or Licensor 5) Engineer's specific inspection point 6) Special Material such as Duplex Stainless Steel, Super Austenitic Stainless Steel, Clad, 5Cr/9Cr, 9Cr-V, FRP, Internal Coating, Casting for Ni based arroy By applying discussion result, Vendor submission requirements and Scope of Inspection to be developped.
|  | 2 | Technical Clarification and Evaluation | Technical Evaluationの取りまとめは、Requisition主務部門である 各専門部の所掌である。 しかしながら、Qualityに関しては、当部の責任であることを強く自覚し、専門部ともよく連絡を取り合いTechnical Evaluation にも積極的に参加しQC上の要求に漏れが無いことを確認する。 | Summary of technical evaluation is the responsibility of discipline, who issues requisition. However, QC department is responsible for quality, so QC engineer shall also participate in the technical evaluation to make sure all QC requirements are reflected. | 1 | Technical Clarificationへの参画 | Participation in Technical Clarification | S-QC-117 | F-QC-117 | 1 | Technical Clarificationに参画し、QBICにその記録を残す。 | Participate in Technical Clarification and Evaluation, and keep the records in QBIC. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ | 〇 | PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 2 | ショップサーベイ | shop survey | S-QC-186 | F-QC-151 | 1 | Shop Surveyが必要なReqについて専門部・調達とともに参加し、QCぽけっとに記録を残す。 | Participate in Shop survey together with discipline and Procurement, and keep the records in QC Pocket. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 3 | Bidderとのクラリフィケーションミーティング | Clarification Meeting with Bidder | - | - | 1 | BidderとのClarification Meetingに参画する。QCぽけっとに記録を残す。 | Participate in Bidder Clarification Meeting, and keep the records in QC Pocket. | Job Start |  |  |  |  | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
|  | 3 | Kick off meeting (KOM) | 機材の発注決定後にベンダーとKick Off Meetingを行う。 Meetingは専門部が主体となりTechnicalな面の確認が主となるが、QC担当者もMeetingに参加し、QC関連事項を確認すること。 | Hold KOM with vendor when PO is issued. KOM is under the responsibility of discipline and the purpose of KOM is to clarify technical issues. QC shall also attend the meeting and confirm QC-related issues. | 1 | Participation in KOM | Participation in KOM | - | F-QC-113 | 2 | 専門部主催のKOMに参画する。 | Participate in KOM | Job Start PO発行？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
[9 empty] | QC Pocket -> QC databank -> NCR | F-QC-113 | 1 | KOMのAgendaをF-QC-113をもとに作られたドラフトをもとに、各POに合わせて作成する。引き合い中のDeviationの確認、KOMに持ち込むLLの確認を併せて行う。（どこを参照するべきか記述する。案：QCぽけっとおよびQBICのNCR情報で同じベンダのNCR情報、LL Roll-out list、配管トラブル） | Prepare KOM agenda template in accordance with F-QC-113 for each PO. Confirm deviation in requisition and LL to be presented at KOM. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | QBIC Manual | F-QC-113 | 3 | KOM時に、ベンダーの立会検査場所を入手し、QBICのPO情報に担当者名などと共に入力をClerkに依頼する。<入力内容はQBICのマニュアルに従うが、Name/Address/PIC of Vendor/Mobile/e-mail・PIM Dateが基本的な情報であると考えられる。>KOM時に分からない情報については都度アップデートする。 | Obtain location of witness inspection at KOM, and request clerk to input the location and name of PIC into QBIC. (The input shall be in accordance with QBIC manual, but basically Name, Address, PIC of Vendor, Mobile, e-mail, PIM date shall be input.) Information that is not obtained at KOM shall be input once recevied. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | - | - | 4 | KOMが開催されない場合は同様の情報をベンダーから入手する。 | The above mentioned information (see x.x.x) shall also be obtained even if KOM is not held. | [5 empty] | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
|  | 4 | Request for Inspection | 立会検査が必要なオーダーに対して、QC担当者は関連のSatellite Officeへ検査依頼書 (RFI) を発行する。RFIはSatellite Officeに対する、検査員の選定及び検査員のVendor工場への派遣についての手配 (Coordination) の正式な依頼書である。 | QC engineer shall issue RFI (request for inspection) to Satellite Office when witness inspection is required. RFI is the official document for requesting Satellite Office to nominate and dispatch inspector to vendor shop. | 1 | Preparation for RFI | Preparation for RFI | S-QC-211 | F-QC-211 | 1 | POが発行された時点で、RFIを検査会社もしくはサテライトに発行し、検査員をノミネートする。 | Issue RFI to Satellite Office or Inspection Agency and ask inspection coordinator to nominate Inspector. | Job Start PO発行？ |  |  |  |  | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | QBIC Manual | F-QC-211 | 1 | KOMで入手した情報に基づき、RFIをQBICからGenerateする。 | Generate RFI from QBIC based on the information obtained at KOM. | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 2 | GenerateされたRFIに追加情報(MH/PIM/希望する検査員/Instruction)を記入し、PO、REQなどと共にサテライトに送付する。 | Input the additional information (MH, PIM, requested inspector, instruction) to the generated RFI, and then send the RFI to Satellite Office. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | QBIC Manual | F-QC-211 | 3 | RFIに記入された追加情報をQBICに入力するとともに、RFIを保存する。 | Input the additional inforamtion (MH, PIM, requested inspector instruction) to QBIC, and also save the RFT into QBIC. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | S-QC-041 S-QC-042 | F-QC-051 F-QC-052 | 4 | サテライトからの提案された検査員が新規検査員やAmendが必要な検査員の場合は、QOIを入手し、QOIのプロセスを行う。 | In case the nominated inspector is a new one or amendment is required, obtain the required information for QOI and carry out QOI processing. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 5 | RFIをレビューしAuthorizeする | Review and authorize RFI. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 6 | AuthorizeされたRFIをサテライトに送付する。 | Send the authorized RFI to Satellite Office or Inspection Agency. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 7 | AuthorizeされたRFIを保存する | Save the authorized RFI into QBIC. | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
|  | 5 | Qualification of Inspector (QOI) | Satellite OfficeからRFIにて承認を依頼された検査員がQOIに登録 されていなかった場合、選定を経て品質管理部のQOI登録グルー プが管理する「QOIデータベース」への登録を行う必要がある。 | When the nominated inspector in RFI from Satellite Office is not registered in QOI system, the inspector shall be subject to qualification process, and then registered in QOI database by QC department. | 1 | QOI Process | QOI Process | S-QC-041 S-QC-042 | F-QC-051 F-QC-052 | 1 | QOIを行う。 | Process QOI | Job Start PO発行？ | [6 empty] | -
[9 empty] | S-QC-042 | F-QC-051 | 1 | サテライトからの提案されたQOI、検査員のCV、資格証およびRFIをQOIチームに送付する。<詳細はS-QC-041に従う） | Send the QOI, CV, Certificates and RFI to QOI team. (see S-QC-041 for details.) | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
|  | 6 | Vendor Document Review | 日揮が承認すべきQC関連のVendor図書は、担当専門部からのレビュー依頼を受けてQC担当者がレビューを行う | For the vendor documents that shall be approved by JGC, QC engineer shall review them based upon the request of discipline. | 1 | Vendor図書レビュー | V-doc Review | Dept. instruction 0015 | - | 1 | V-Docのレビューを行う。(V-DocのReturn Cycle健全性の監視も含む)/Review of Vendor document include maintaining for vendor documents return cycle. | Review vendor document (Return Cycle of vendor document shall also be monitored). | Job Start PO発行？ | [6 empty] | All dept in DE div
|  | 7 | Inspection Notification | 承認されたITPに従い、ベンダーから提出されたInspection NotificationをQC担当者がレビューする | QC engineer shall review the Inspection Notification submitted by vendor according to approved ITP. | 1 | Expediting for IN | Expediting of Inspection Notice | S-QC-211 JGS134-053-0-62E | F-QC-251 | 1 | Noticeの督促顧客/官庁 witnessについては事前に計画したうえで、強力にプッシュする。 所掌としては工程管理が担当であるが、QC部としてもモニタリングして協業しながら督促を行う。(Coordinate with Expediter) | Expedite the notice. Make plan for the witness of client and/or government, and expedite accordlingly. This activity is under the responsibility of Logistic Team, QC is in the position to support Expediting Team to coordinate with expeditor. | [5 empty] | ◎ |  | PROC | [6 empty] | 参考番号体系： A. Numbering for Project HARMONY: 1) Inspection Notification; IN - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)]-[Serial #(3digit)] 2) Inspection Report; IR - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 3) Inspection Release Certificate; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 4) Inspection Release Certificate for MER; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[MER Number]-[Serial #(3digit)] | Example of Numbering： A. Numbering for Project HARMONY: 1) Inspection Notification; IN - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)]-[Serial #(3digit)] 2) Inspection Report; IR - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 3) Inspection Release Certificate; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 4) Inspection Release Certificate for MER; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[MER Number]-[Serial #(3digit)]
[6 empty] | 2 | Coordination for Inspection | Coordination for Inspection | S-QC-211 | F-QC-251 | 1 | Noticeの受領後、QBICへの入力を行うとともに、顧客への送信を行う。 | Input the Notice into QBIC and send it to client after receiving. | [5 empty] | 〇 | ◎ | PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-251 F-QC-252 | 2 | サテライト・顧客・ベンダーとの検査コーディネーション | Carry out inspection coordination among Satellite Office, client and vendor. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | - | 3 | 官庁・TPIAのCoordinationの項目を追加する。 | Add the coordination items of government and TPIA (third party inspection agency) | [5 empty] | ◎ |  | PMT, PROC
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-251 F-QC-252 | 4 | 最終決定日の各所への連絡、参加者の連絡を行う。 検査員の確定情報をベンダー等に連絡する。 Confirmation to Vendor/Satellite/Client | Inform the involed parties and participants of the final inspection date. Inform vendor of the inspector's information. | [5 empty] | ◎ | 〇 | PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-211 | - | 5 | Flash Report, Exit Callが必要な場合、依頼する。 | When Flash Report or Exit Call is required, request inspector to prepare accordingly. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-262 F-QC-263 F-QC-264 F-QC-274 | 5 | On-callの場合：契約書に基づき、If Inspector finds any troubles during the inspection, Inspector shall inform the trouble by e-mail (flash report) or call to PURCHASER within the same day before submitting official inspection report. Official inspection report should be submitted within 48 hrs after the inspection. とすることが基本 | In case of On-call, inspector shall correspond in the following manner in terms of trouble-handling. If Inspector finds any troubles during the inspection, inspector shall inform the trouble by e-mail (flash report) or call to PURCHASER within the same day before submitting official inspection report. Official inspection report should be submitted within 48 hrs after the inspection. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-262 F-QC-263 F-QC-264 F-QC-274 | 5 | Residentの場合：検査員とのMTG頻度、Reporting形式の検討を行い指示する。 | In case of resident inspection, frequency of meeting with inspector, reporting method shall be discussed and instructed to inspector. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, All dept in DE div | [6 empty] | 参考MTG事例 1) Weeklyで電話会議 2) メールで毎日Flash Report 3) TEAMSで都度Report IRをWeeklyで出させているケースが多いと考えられるが、TEAMSで都度Reportしてもらい、IRを Bi-Weekly, Monthlyとするケースもある。 | Example of reporting styles 1) Weekly Telephone meeting 2) Daily Flash Reporting 3) TEAMS live reporting Inspector may be requested to submit Inspection Report by weekly basis, but it may be changed to Bi-Weekly, or Monthly if the reporting is done by daily basis.
[9 empty] | S-QC-211 | - | 6 | 必要に応じて検査員と事前の打ち合わせを行う。 | Hold a meeting with inspector before the start of inspection when necessary. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | - | - | 7 | 必要に応じて専門部との事前確認を行う。 | Hold a meeting with Discipline before the start of inspection when necessary. | [5 empty] | ◎ |  | All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-021 | - | 8 | 規定に基づいてPIM道場を企画、開催する。 | Hold PIM-dojo based on the requirement. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
|  | 8 | Arrangement of Inspection | ベンダーから提出されたInspection Notificationの確認後、QC担当 者はAssigned InspectorのInspection Agencyに問い合わせ、 立会のAvailabilityを確認する。 | After confirming the inspection notification submitted by vendor, QC engineer shall confirm the assigned inspector's availability with Inspection Agency. | 1 | 立会検査のアレンジ | Arrangement of witness inspection | S-QC-211 | F-QC-251 F-QC-252 |  | Inspection Noticeのアクション項目に基づき、検査のアレンジを行う | Arrange witness inspection in accordance with actions for Inspection Notice | ？ |  |  |  |  | ◎ | 〇 | -
[6 empty] | 2 | Instruction to Inspector | Instruction to Inspector | S-QC-211 S-QC-402 S-QC-403 S-QC-911 | F-QC-253 |  | 作成したInstruction to Inspectorsを用いて検査員を指導する。 | Instruct inspectors using the prepared Instruction to Inspectors | [5 empty] | ◎ |  | All dept in DE div
|  | 9 | Meetings chaired by QC | プロジェクト要求事項、QC Coordination方法及びQC関連懸念事項 の確認のため、QC担当者の議事進行の元PIM及び検査員との定例会議を行う必要がある。 | In order to instruct inspecor on Project requirement, QC coordination method and QC-related concerns, QC shall chair PIM and periodical meetings with inspector. | 1 | PIMの開催 | Holding PIM | S-QC-112 S-QC-211 S-QC-911 | F-QC-112 | 1 | PIMを主催する。 | Organize and chair PIM. | Job Start | [6 empty] | PMT, PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-112 S-QC-211 | F-QC-112 | 2 | PIM MOMの作成、共有（社内向け・顧客向け） | Prepare MOM of PIM and share with involved parties(for internal use or for distribution). |  |  |  |  | 〇 | ◎ | 〇 | PMT, PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-112 S-QC-211 | F-QC-112 | 3 | (出張した場合)報告書のQCぽけっとへの保管 | Save business-trip report into QC Pocket. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-112 S-QC-211 | F-QC-112 | 4 | PIM Action Item Listの作成、配布とCloseに向けての督促。 | Prepare and distribute PIM Action Item List. Expedite related parties to close the required actions. | [5 empty] | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
|  | 10 | After the inspection | 立会検査後、立会検査員より検査報告書が提出される。 QC担当者は提出された検査報告書の内容を精査し必要な対応を取るだけでなく、検収処理及び検査員の評価を行う。 | "Witness inspector shall submit report after witness inspection. QC engineer shall review the report and take necessary actions accordingly. In addition, invoice acceptance and inspector evaluation shall be carried out. " | 1 | Inspection reporting | Inspection reporting | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 1 | IRのレビュー及び提出を行う | Review and submit Inspection Report | Job Start | [6 empty] | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 1 | IRをレビューしTroubleがあればPQCMに報告する。 | Review inspection report. Report to PQCM when there is any trouble in inspection report. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | - | [6 empty] | IRについて、以下の承認フローとする。 Preparer：検査員 Checker：QCE Approver：PQCM | Inspection Reports shall be approved as follow; Preparer：Inspector Checker：QCE Approver：PQCM
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 2 | IRをレビューし検査員と議論する必要があればサテライトに連絡する。 | Review inspection report. Inform Satellite office when discussion with inspector is necessary. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 3 | PQCMからIRの配布先へのコメントがある場合にPQCM Comment欄に記述する。 | When comments on distribution list are given by PQCM, make sure to put those comments in "PQCM Comments” box. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 4 | IRに入力されたMHはQCEが照査し、ClerkがQBICに入力する。 | QC engineer shall check the MH in inspection report and ask clerk to input the MH into QBIC accordlingly. | [5 empty] | ◎ | ◎ | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 5 | IRを配布する。 | Distribute inspection report. | [5 empty] | 〇 | ◎ | PMT, PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 2 | Punch Item Control | Punch Item Control | S-QC-211 | F-QC-264
[6 empty] | 3 | 検収・支払い | Acceptance and Payment | S-QC-211 |  | 1 | 検査会社からInvoiceが提出後のIRとの相互確認および経費の確認を行う。QCE or Clerkについては各プロジェクトで決定する。 | When the invoice is received from inspection company, check its content and cost against the inspection report. QC engineer and clerk shall be assigned by each project. | [5 empty] | ◎ | ◎ | -
[11 empty] | 2 | PQCMが承認する | PQCM shall approve the invoice. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 4 | 検査員の評価 | Inspector evaluation |  |  | 1 | InspectorをQBICにて評価する。 | Evaluate Inspector by using QBIC |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
|  | 11 | Non Conformity Report (NCR) | 不適合とは、注文書・工事契約書の要求事項に適合しないことをいう。QC担当者は、KOM/PIM等で説明した発行要領に従い不適合に対応するように、Vendorを指導する。 不適合の処理が承認されるまで、該当する製作工程が停止される為、製作工程の遅れを最小限に留めるよう、QC担当者は迅速な対応に心掛ける。 | NCR means non-conformance to the requirements that are specified in PO and contract. QC engineer shall instruct vendor on how to handle NCR at KOM/PIM meeting. Fabrication will be on hold until the measure for NCR is approved, therefore QC engineer shall take quick action to handling NCR so as to minimize impact on project schedule. | 1 | NCRの処理 | Handling of NCR |  | Prepared Project Specification | 1 | JobのNCR Procedureに従って、NCRを処理する。 | Handling NCR in accordance with project NCR procedure. | Job Start NCR発生時？ |  |  |  | ◎ | ◎ |  | PMT, PROC, All dept in DE div | [6 empty] | 顧客への報告については、JGSの記述をベースとするが、以下にガイドラインとしていくつかのプロジェクトのサンプルを記述する。 - DSLNG PJ 客先はCorrective Actionには興味ないのでDispositionまでCloseすればCloseと見做す、という運用を行った。CAのCloseはJGC単独の管理を行った。 - KNPC CFP（調達Phase） Use as is 及び RepairをDispositionとするNCRについてはProposed Dispositionまでを記載したNCRをコレポン(レター)にて客先に送付し承認を求める。承認後、Disposition及びCorrective actionを進め、NCR Close outに関してはFor infoでコレポンにて客先に提出 - LNG Canada (TBA) - Project HARMONY (0-8008-2) : PQCMの定例会で報告し、Dispositionで顧客承認が必要なもののみ承認サインを求め、Close後にコレポンで顧客に送付（承認とせず）。 | JGS specifies reporting to Client. In addition, there are sevelar samples descrived hereunder - DSLNG PJ Client was not interested in Corrective Action therefore Closing of NCR with Client was completed by the Disposition Approval. Corrective Action Closure was controled separately internaly. - KNPC CFP PJ NCR with Proposed Disposition shall be approved by Client if the Disposition was "Use as is" and "Repair". After approval, vendor proceeded later activities. Once close the NCR, it was submitted to Client as "For info" through correspondence. - LNG Canada (TBA) - Project HARMONY (0-8008-2) NCR was reporeted to Client during Weekly Meeting. NCR with Proposed Disposition shall be approved by Client if the Disposition was "Use as is" and "Repair". After approval, vendor proceeded later activities. Once close the NCR, it was submitted to Client as "For info" through correspondence.
[9 empty] | S-QC-142 |  | 2 | PQCMのNCR Closure 承認後、QBICにClosed NCR他レコードを保存する。 | After the NCR closure is approved by PQCM, save the closed NCR record into QBIC. |  |  |  |  | 〇 | 〇 | ◎ | - | [6 empty] | QBICには同一ベンダーのNCRをProject横断で参照できる機能が存在する。 | QBIC has function that refers NCR for other projects.
|  | 12 | Export License for Japan | 安全保障輸出管理に該当する機器・機材の検査については、添付の該当機材に係わる製造時検査報告書が、IRC及び検査レポートと共に送付される。この報告書に、当該アイテムの材質、員数及び機能が、PO(IRCでReleaseする員数)、承認図面及び仕様書通りであったと報告されている事を確認する。 | For the equipment and materials that require Export License, make sure to attach inspection report at fabrication which should include IRC and inspection report. Information such as material, quantity and function described in the inspection report shall be in accordance with PO, approved document and specification. | 1 | 輸出令規制該当品への対応 | Handling of equipment and materials for export license | JGS-150-031-1-01 JGS-150-031-1-105 | - | 1 | 輸出令規制該当品について、JGSに基づき所定の処理を行う。 | The items that are applicable to Export License required by METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) in Japan shall be reported in accordance with JGS | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC
[11 empty] | 2 | Export LicenseのスキャンをQCぽけっとに保存する。 | Save a copy of Export License into QC Pocket. | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
|  | 13 | IRC | ITPにて要求される全ての検査が完了したことを証明する書類として、IRCが発行される。QC担当者は内容の確認及び署名、配布を行う。 | When all the requirement in ITP are completed, IRC shall be issued as the evidence of completion. QC engineer shall confirm the contents in IRC and then sign to distribute it. | 1 | Carry Over Work への対応 | Handling of Carry Over Work | - | - | 1 | Carry Over WorkをPlanning時に定めたProcedureに従ってHandlingする。 | Handle Carry Over Work according to the procedure prepared at the time of planning. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, CNS
[6 empty] | 2 | IRCの発行 | Preparation of IRC | S-QC-211 | JGS300-016-5-03 F-QC-273 | 1 | IRCはVendorが作成し、検査員がreviewし、QCEがendorseしたうえで正式発行する。 | Vendor shall prepare the IRC. The IRC shall be reviewed by inspector, endorsed by QC engineer, and then officially issued. | [5 empty] | ◎ |  | -
[6 empty] | 3 | 検査記録の確認 | Confirmation of all required inspection records | S-QC-211 | F-QC-273 | 2 | IRCをendorseする前に、要求した検査記録がすべてJGCによってレビューされ、入手可能であることを確認する。 | Make sure all required inspection records has been reviewed by JGC and can be obtained before endorsing the IRC | Job Start |  |  |  |  | ◎ |  | - | [6 empty] | 要求されている検査記録がすべて揃っていることを日揮検査員もしくはQCEが確認する。 | JGC inspector or QCE shall verify all inspection records in the requiremets are available as inspection records.
[9 empty] | S-QC-211 | JGS 300-016-5-03 | 3 | IRCをベンダーおよび工程管理・輸送チームに配布する | Distribute the IRC to Vendor, Expediting Team and Logistic Team. | [5 empty] | 〇 | ◎ | PROC | [6 empty] | 品質マニュアル"JGS000-004-2-01"Rev. 41の規定は、「検査員より受領した IRC をレビューし、次工程への移行又は工場出荷準備の作業を許可するために IRC をベンダー及び関係部門に発行する。その詳細は、JGS 300-016-5-03 工場検査済証の発行 による。」 輸送への配布例：IRCをJPLUSP-Qで発行し輸送との共有は、-Qまたは-Sもしくはccでも発行するなどが考えられる。DSLNG PJではベンダーへはJPLUSP-Qで、客先・社内にはDSLNG QC用Notes DBで配布していた。 | Quality Manual "JGS000-004-2-01E Rev.33 specified that "The PQCM shall review the IRC received from the inspector and issue the IRC to the Vendors and the relevant departments. The IRC is issued in accordance with JGS 300-016-5-03 Issuance of Inspection Release Certificate" Example of distribution to Logistics Team : When IRC will be issued through J-PLUSP-Q, cc to Logistics Team Members or J-PLUSP-S. For DSLNG PJ, Notes DB was used for internal distribution.
|  | 14 | Manufacturing Record Book (MRB) | MRBはベンダーショップにおける各調達機材の製造、検査記録を取りまとめた最終図書である。QC担当者はプロジェクト要求に即して全ての検査記録が含まれていることと、その内容の確認を行う必要がある。 | MRB is the final vendor document that records the fabrication and inspection result of each equipment. QC engineer shall confirm if all required inspection records are included in MRB. In addition, the content of inspection record shall also be reviewed and confirmed by QC engineer. | 1 | MRBレビュー | MRB Review | S-QC-211 | - | 1 | MRBを受領し、レビューする。 | Receive and review MRB. | Job Start |  |  |  |  | ◎ |  | - | [6 empty] | MRBの流れは各プロジェクトにより大きな差が生じる。以下にその参考例を挙げる。 1) ベンダーからABのみを提出させ、ABでRev. upを行うケース。 2) ベンダーからFAを提出させ承認後、FCをスキップしてABを提出させるケース。 また、MRBのDistribution先については、専門部ごとに事前にセットしておく必要がある。MRBが出てくる前にDocument Handling Teamと詰めておくことが望ましい。 | Work Flow of MRB are various in each project. Examples are following. 1) Submit AB only from vendor, Revision up on the AB documents. 2) Submit FA from vendor, skip FC, and submit AB. Distribution of MRB is required to set in JDMS by each Discipline. This point shall be discussed with Document Handling Team.
[9 empty] | - | - | 1 | MRBハンドオーバーのプロジェクト方針を確認する。 | Confirm project strategy for the handover of MRBs | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT | [6 empty] | 事前に顧客要求との整合性を確認する必要はあるものの、ハードコピーは出さない方向で進めることとする。なお、必要と判断された場合においては、現場で印刷をする、ベンダーから現場に直送するといったアイデアがある。Proposalの時にこの点も考慮に入れられるようにする。 MRBハードコピー要求については早い時期にDeviationを試みると、客先も判断が出来ないので蹴られる傾向にある。基本的に予算はフルコンプライベースで積んでおき、Job途中でタイミングを計ってハードコピー要求を提言する方向とするのが良いと考えられる。また、5Jobの段階で「電子コピーのみ」の提出を提案することが望ましく、その場合、MRBに電子インデックスを付けるなどの客先にとってもメリットとなる事項を提言すること。 | JGC's position for MRB hard copy is not to submit the Hard File, although client requirement shall be considered. If there is requirement of submission for Hard Files and it is decided to submit, there are several ideas such as printing out at construction site, send MRB from Vendor to Site etc. However, if the deviation of exemption for Hard File to be issued to Client in early stage of the project, this deviation may be denied since Client can not judge it properly. Therefore, the budget for MRB Hard File submission shall be considered as project specificaiton full compliance base and may better to propose the deviation in later stage. At that time advantage of electric MRB to be considered such as easy controlling together with other vendor documents.
[9 empty] | QBIC Manual | - | 2 | MRBデータのQBICへの入力 | Save MRD into QBIC | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
[9 empty] | - | - | 3 | MRBハードの入手。レビュー、送付 | Receive and review the hardcopy of MRB, and then send it to client. | [5 empty] | ◎ |  | PMT
4 | Closing | 1 | As Built Document Preparation | プロジェクトマネジメントチームにより、通常プロジェクト初期にAs-Built化が必要な図書について決定、指示がなされる。 指示に従いQCが担当すべき図書のAs-Built化を順次行う。 | Documents that require As-built version at initial stage are usually decided and instructed by PTM. QC engineer shall prepare in accordance with PTM's instruction. | 1 | AB図書の作成 | Preparation of AB document | - | - | 1 | 契約に基づいて図書のAB化を行う。 | Change V-doc as AB status after completing the job. | Job Start |  |  |  |  | ◎ | 〇 | PMT, All dept in DE div
|  | 2 | Records to keep | QMSに規定の維持・保管するべき記録を保管する。 | Keep the records which are specified in the QCM. | 1 | 記録の維持保管 | Keep the records | S-QC-116 | - | 1 | 記録の維持保管を行う。 | Keep the records
|  | 3 | Job Completion Report | Job完了時に、所定の様式を使用してプロジェクト完了報告書を作成する | When project is completed, prepare Job Completion Report using the specified format. | 1 | Job Completion Reportの準備 | Preparation of Job Completion Report | S-QC-161 | F-QC-161 | 1 | Job Completion Reportの作成を行う。 | Prepare Job Completion Report | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 2 | 官庁要求とその対応についてQCぽけっとに記録する。 | Record statutory requriements | - | - | 1 | 官庁要求のQC部担当者が指定するQCぽけっとのカテゴリに官庁要求および対応を記録する。 | Record statutory requriements and evidence of action into specified category in QC Pocket.
|  | 4 | MER等現場トラブル対応 | 調達機材の出荷後、現場到着後に発覚したトラブルの中でもベンダーショップでの機材製作時に起因すると考えられる事案については横浜オフィスにて執務するQC担当者としての対応が必要である。 | When troubles are found in equipment after shipment or at construction site, QC engineer in YOC shall handle the troubles if they are related to shop fabrication. | 1 | MERへの対応 | Handling for MERs | - | - |  | PMT/PRC/CNSが決めたMERの処理方法を確認する。 現場のサポートを適宜行う | Confirm the handling method of MERｓ which is decided by PMT / PRC / CNS. |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  | PMT, PROC, CNS
Note on J7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-QC-302および322は廃寺済みの為削除可能 代わりにJGS溶接とそれに関連するFORMを追記する必要がある。
Note on K14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: FORMのreferenceを解除する。入手するのは記入済みの結果で、QCぽけっとの所定の場所をActionで指示する。
Note on K15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: FORMのreferenceを解除する。入手するのは記入済みの結果で、QCぽけっとの所定の場所をActionで指示する。
Note on J19: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: QCEの検査派遣指針についてはManualから取り除く。（代わりに何処か考慮に入れるべき項目として残しておく必要があるか？）
Note on J25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-QC-302はS-QC-301に急襲されたため、S-QC-301をReferする。
Note on J42: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-QC-172見積FORMはreferenceから除外する。
Note on K42: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-QC-172見積FORMはreferenceから除外する。
Note on J45: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 025人財データベース指針、026派遣指針を削除。Action中の項目を要検討
Note on J50: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: PlanとProcedureが統合された。Actionの項目を調整。
Note on J51: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: PlanとProcedureが統合された。この行を削除。
Note on J56: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: KIZUKIについては一旦削除し、要調整。
Note on K56: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: KIZUKIについては一旦削除し、要調整。
Note on J58: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 表記ゆれ(JGSやFORMが頭に着くものとそうでないもの）(他同様)
Note on K82: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: JOB Induction for xxxのテンプレなので、除去。
Note on J92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Added by QC Maruyama on 2022 Mar 15
Note on K92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on L92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on M92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on N92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on T92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on V92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on W92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on X92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on Y92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on Z92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on AA92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on AB92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on AC92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on AD92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 2020-Mar-10 Added by QC Maruyama
Note on J124: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: RPA関係はYOC部内のみに適用とする。
Note on K129: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Job InductionのFORMはreferenceから除去。ただしAction中にJob Inductionを行う事を追加する。
Note on K136: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: F-QC-172は見積用テンプレであり除去する。
Note on K138: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: F-QC-172は見積用テンプレであり除去する。
Note on K140: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: F-QC-163 Inspection Agency Cost Data Formは報告させるか要確認。Actionを変更する必要もある。 F-QC-172は見積用テンプレであり除去する。
Note on K168: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Amendment テンプレは廃止された
Note on K172: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Amendment テンプレは廃止された
Note on K177: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: F-QC-252 検査立会確認連絡書は廃止。既にActionは存在しているのでActionの変更は不要。
Note on K179: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: F-QC-252 検査立会確認連絡書は廃止。既にActionは存在しているのでActionの変更は不要。
Note on K181: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 廃止のテンプレは除去する。代わりに、IRCのテンプレ要。またIRC発行基準のJGSをreferenceに追加要。Punch Listのrefer先(QCPV)をActionに明記する。
Note on K182: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 廃止のテンプレは除去する。代わりに、IRCのテンプレ要。またIRC発行基準のJGSをreferenceに追加要。Punch Listのrefer先(QCPV)をActionに明記する。
Note on J185: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: PIM道場の企画・開催を規則化するか要検討。
Note on K186: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: アレンジ後、連絡する旨をActionに記載。（前の項目と重複？）
Note on J187: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Visual Inspectionガイドは除去
Note on K187: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: F-QC-253は未発行である。 QCポケットに存在しない。 S-QC F-QC リスト及び改定状況 2021.5.27.xlsx に以下の記述有り： 『2020/10/14に追加 USGC PJ等で使用されたInspector Instruction Sheet等をF-QC化して発行する予定。』
Note on K192: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Inspection reject noteは除去。（以下同じ）
Note on K198: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Punch ListはQCPV添付のリストを参照とする。

## Master_original
Work Manual Master File for application | [11 empty] | Detail Break Down for the works | [9 empty] | Quality Manual
SEQ-1 | Subject-1 | SEQ-2 | SEQ-2 | Explanatory of SEQ-2 | Explanatory of SEQ-2-English | SEQ-3 | Works | Works-English | Link to JGS or Standard | Link to FORM |  | Action | Action-English | Trigger Triggerについては別途調整する。 | Result | QBIC | QC Work Manual | PIC （Action by） |  |  | Related Department | Section of Quality Manual | Approver | Evidence Name | Evidence Location | エビデンス INPUT from | エビデンス OUTPUT to | Example and Application Tips | Example and Application Tips - English
[18 empty] | PQCM | QCE | Clerk
1 | Preparation and Planning | 1 | Review and summarizing the Existing Information | プロジェクト開始時に遂行方針を決めるためのアクションとして、客先及び官庁要求、社内標準及びシステム、見積もり時の情報、 Novation orderへの対応等プロジェクト遂行全体に係る因子を調査、 検討、集約する必要がある。 | When project starts, investigation, discussion and summary shall be carried out on the items that are related to project execution. The items include Client requirements, JGC corporate requirements, System, Basis of quotation, Novation order handling. | 1 | 顧客要求のまとめ | Summarize Client requirements | - | - | 1 | Contract Document,およびResponsibility MatrixをPMTから入手する。 | Obtain Contract Document and its Responsibility Matrix from PMT. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT |  |  | ITBそのものもしくはITB保管場所へのShort Cut | PJ server
[9 empty] | - | F-QC-105 | 2 | Matrixに従ってContract Document (Contract Body, ITT and Client's specification)のQC関連項目のレビューを行う。 | Review QC related items of the contract documents (Contract Body, ITT and Client's specification) in accordance with the Matrix. | 1,2 |  |  |  | 〇 | ◎ | [8 empty] | 抽出が必要な要求の例 1) 顧客の承認行為が必要となるもの 2) 顧客に報告が必要なもの 3) 曖昧な要求事項 4) 国際規格及びJGSに比してより厳しい要求となっているもの。特に着目すべき事項は、遂行上のインパクトがありそうな事項。例えばType 3.2 Certificate取得、ミルシートのオリジナルを入手、MRBは一部は記録のオリジナルを入れること、など。S-QC-117に参考となる思想が記述されている。 | Example of requirements to be extracted from the ITB . 1) things which need approval by Client 2) things which need report to Client 3) requirements need to clarify with Client 4) stringent requirements than Internaltional Standard or JGS. Especially the one which affect to the project execusion. Such as 3.2 Material Test Certificate, Original Material Test Certificate or submission of original inspection records as paper. There are several information in the S-QC-117.
[9 empty] | JGS 135-921-5-02E | F-QC-105 JGS135-921-5-02E | 3 | Welding Groupに溶接要求のStudy業務を依頼し、対面でジョブ固有の要求事項について協議する。 | Request Welding Group to review project welding requirements. Special requirements shall be disccused face to face with Welding Group. |  |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-301 S-QC-302 S-QC-311 S-QC-312 S-QC-313 S-QC-314 S-QC-321 S-QC-322 S-QC-323 | F-QC-103 F-QC-105 | 4 | 顧客要求を抽出してリスト化し、QC部が作成するSpecに盛り込む。 | Summarize client requirements into a list and incorporate them into specifications prepared by QC. | 3 |  |  |  | 〇 | ◎
[11 empty] | 5 | 顧客要求がある場合はKPIを設定する。 | Set KPI if required | [14 empty] | KPIの例 1) Notice通りに検査を実施できた割合 2) NCRをプロジェクトで規定されているDue date以内でCloseした数 3) Vendor NCRとContractor NCRの比率 4) NCR 数 5) MER数 | Example of KPI 1) Matching Ratio between actual inspection details and notified inspection details 2) Ratio of the NCR closing within specified due based on project requirement 3) Ratio between Vendor NCR and Contractor NCR 4) Number of NCR 5) Number of MER
[9 empty] | - | F-QC-103 F-QC-105 | 6 | 客先とClarificationを行う | Clarification with client |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[9 empty] | - | F-QC-103 F-QC-105 | 7 | 抽出した顧客要求をPMT及び他部門に共有する | Share the summarized client requirement list with PMT and other related departments |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT All design dept Procurement S&OS
[6 empty] | 2 | 建設地における官庁要求についての調査および遂行計画への反映 | Investigation of Statutory Inspection Requirements at construction site. | - | - | 1 | 官庁要求について、過去に同国のプロジェクトを担当した人と確認する。 | Obtain information about statutory requirements from the person who was in charge of project in the same country. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 2 | QCぽけっとを確認する。 | Search in QC Pocket | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 3 | PMTに最新版の官庁要求の調査を依頼する。 | Request PMT to investigate the latest statutory requirements | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[6 empty] | 3 | 見積とその根拠となった情報の入手 | Obtain estimation and its basis | - | F-QC-172 | 1 | QCの部内フォームの見積Input Form (F-QC-172)を入手する。 | Obtain the Estimated MH (F-QC-172) from the PIC of 5-job. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | F-QC-172 | 2 | 5-job担当者と、0-job担当者が異なる場合は、QC部5-job担当者と打ち合わせを設定する。 | Hold a meeting with the PIC (Person in Charge) of 5-job. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 | [8 empty] | A. ヒアリングする内容の例 1) 何を重点管理機材と考え、どういう対応を計画したか？また、想定したベンダー。 2) 駐在検査員に対する思想 3) 専門部の立ち合いに対する思想 4) １検査あたりのMHの想定 B. 入手するものの例 1) PMTに提出したMHテーブル 2) 見積時のRequisition List 3) MH見積のベースになったスケジュール 4) 見積のベースとなった機器リスト 5) 見積のベースとなったBM 6) Technical Proposalに入れたQCのNarrative。 7) 見積もり時にPMTから受領したContract document matrixとそれに則して読み込みを行い抽出した要求事項纏め | A. Example of Contents for Hearing 1) Selected equipment and material as the one which we need intensive control and what was plan for these one. Expected vendor for the basis of planning. 2) Reasons for planning resident inspector. 3) Reasons for witnessin of descipline Engineer 4) Condition of MH for one inspection. B. Example of information need to be obtained 1) MH Table submitted to PMT 2) Requisition List for the basis of Estimation. 3) Schedule for the basis of Estimation 4) Equipment List for the basis of Estimation 5) Bill of Material for the basis of Estimation 6) QC Narrative which we specified in the technical proposal 7) Summary of requirements prepared during Estimation and Matrix for ITB review provided by PMT
[9 empty] | - | - | 3 | プロマネより実行予算を入手する。 | Obtain actual budget from Project Manager | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 4 | 専門部と確認したMHおよび出張経費を入手する。 | Obtain Estimation result of MH and Expense which is confirmed with Discipline. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 5 | 専門部に、実行予算で計上された専門部による検査のMHおよび出張経費を提示し、変更の確認を行う。 | Share the finalized estimation of MH for inspection of discipline engineers and confirm the change. | ＜＝細かすぎる？
[9 empty] | S-QC-026 | F-QC-103 | 6 | 実Job開始時に見積条件のGap Analysisを行う。 | Carry out gap analysis on the difference of quotation conditions between 5-job and 0-job when project starts. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 4 | 会社および部門からの指示事項の確認および遂行計画への反映 | Confirm instructions from Corporation and Department. Reflect the instructions into Execution Plan when necessary. | QCぽけっと-> 部門 指示事項 | - | 1 | 最新のDepartment Instruction一覧を入手する。 | Obtain the latest list of Department Instruction from QC pocket. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | 部門指示事項 0000-02 S-QC-118 | - | 2 | 最新のLL Roll out List一覧を入手する。 | Obtain the latest LL Roll out List from QC pocket. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | 135-016-1-06 135-016-1-10 135-016-1-21 135-052-1-01 135-200-2-01 135-240-2-01 135-300-2-01 135-400-2-01 135-500-2-01 135-921-5-01 135-921-5-02 300-016-5-03 400-016-3-01 410-016-1-01 420-210-5-01 423-210-5-01 652-921-3-01 652-923-5-01 | - | 3 | QC部が主務部のJGS (Class 1)の内容を確認する。 | Confirm the content in JGS (Class 1), which is under QC's responsibility. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | 135-016-1-06 135-016-1-10 135-016-1-21 135-052-1-01 135-200-2-01 135-240-2-01 135-300-2-01 135-400-2-01 135-500-2-01 135-921-5-01 135-921-5-02 300-016-5-03 400-016-3-01 410-016-1-01 420-210-5-01 423-210-5-01 652-921-3-01 652-923-5-01 | - | 4 | QC部主務のJGS (Class 1)の中で、Specに取り込まなければならない要求がある場合、関係部門に連絡する。 | [Inform related departments of the JGS requirements that shall be incorporated into project specification.] |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PROC S&OS All dept under DE div
[9 empty] | S-QC-185 | - | 5 | 最新の配管バルク認証のルールS-QC-185を確認する。 | Confirm the latest rules from Piping Bulk Pre-qualification group. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP PROC
[9 empty] | S-QC-042 S-QC-211 S-QC-302 | F-QC-051 | 6 | 最新のQOIルールを確認する。 | Confirm the latest rules in QoI Procedure | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎
[9 empty] | 135-016-1-06 135-240-2-01 135-300-2-01 135-400-2-01 135-500-2-01 | - | 7 | 最新のSplit of Workを確認する。 | Confirm the latest Split of Work. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT EN Techno PROC All dept under DE div
[9 empty] | - | F-QC-103 | 8 | Project QC遂行計画に含める。 | Add JGC corporate requirements and department instructions into Project Quality Excecution Plan |  |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 5 | QC関連項目の管理方法の決定 | Decide how to manage QC-related items. |  |  | 1 | QC関連項目のステータス管理方法を決める。（Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI) | Decide how to manage the status of QC-related items (i.e. Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI). | [14 empty] | MRBについて、以下のステータスをどうやってProgressiveに管理するか決めておくことが必要。 1.全体のステータス管理方法 2.客先ハンドオーバーデータ(紙or電子データ)の提出 | Progressive control method for following status shall be required. 1) Overall status 2) Submitted documents to Client (Paper or Electric Data)
[6 empty] | 6 | Novation Orderへの対応 | Handling of Novation Order | - | - | 1 | Novation Orderに対応する。 | Handle Novation order items |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT | [6 empty] | 1) Novation Orderへの対応方法例： Novation Orderについては、客先から引継の際に引き継ぎ内容を確認する必要がある。確認は、PJ要求に対するギャップ分析の形で行い、ギャップがあればその是非を客先及びベンダーに確認する。最終的に合意出来たギャップに関しては、Deviationの形で纏めておき、正式な記録として保持する。 2) Free Supplyの場合の対応例(KNPC)： 1. 引渡し時の機器の検査要領に関してPMTと共に客先とすり合わせを行う 2. 機器に対して外観、寸法、非破壊検査等を行い指摘事項リストを作成する 3. 該当機器のMRBのレビューを行い、指摘事項リストを作成する 4. Accessibility等の問題で検査不可能な箇所、項目を明確にしておく 5. 2&3&4 で作成した指摘事項リストにおいて各項目への対応方法を客先と合意する。 6. 5にて決定した対応について、QCアクションとなったものに対する管理方法を検討、決定する。 | 1) Example of actions for Novation Order We need to verify the details at the time of novation. The verification to be done as gap analysis. If there is gap, it is required to clarify with Client or Vendor. These gaps agreed with Client or Vendor, they shall be recorded officially as Deviation. 2) Example of actions for Free Supply (KNPC-CFP) 1. Make the same understanding with Client, PMT and other concerned department. 2. Prepare the punch list of supplied items based on VT, DT, NDT during receiving Inspection. 3. Prepare the punch list of supplied items based on review of MRB. 4. Prepare the list of unavailable part for inspection due to some reasons such as inaccessibility. 5. Make agreement with Client for the punches raised on 2&3&4 above. 6. Plan for QC action based on 5 above.
[6 empty] | 7 | システム設定 | System Settings | QBIC Manual | - | 1 | JONのMH登録、PMS登録、コレポンアクセス権 JDMSの設定を依頼する。 | Request for the setting of MH register, PMS register, access of internal correspondence and acces of JDMS. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT | [6 empty] | *何のシステムをどれだけ使用するべきか、プロジェクトごとに特殊なものがある場合は、Planningし、Exe Planに明記する。部門標準としては、QBIC使用はMandatory。
|  | 2 | Confirmation of philosophy of project and requirements from other departments | プロジェクトの規模、特性に応じて適用すべき社内標準及びQCチームが参画すべき打ち合わせは異なる。 プロジェクト開始時に適用方針、参画方針を確認し、プロジェクト品質管理遂行計画検討の際の参考事項とする必要がある | Applicable JGS and meetings that QC shall attend vary depending on project scale and project requirements. Before the start of project, confirm what JGS shall be applied and what meetings shall be attended by QC. The confirmation results sometimes should be reflected into project QC execution plan. | 1 | Paint Coordination Meeting (PCM)の確認 | Confirm the execution strategy of PCM (Paint Coordination Meeting). | QCぽけっと -> Paint Coordination Meeting情報 | - | 1 | PCMの実施方針(対象オーダー等)を確認する。 | Confirm the execution strategy of PCM. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | EN techno
[6 empty] | 2 | Preservationの確認 | Confirm the preservation philosophy of project. | 651-240-1-01 | - | 1 | Preservationのプロジェクト方針を確認する。 | Confirm the preservation philosophy of project. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT Const
[6 empty] | 3 | 専門部JGSの確認 | Confirm the application of discipline JGS. | - | - | 1 | 専門部JGSをプロジェクトにどう適用するのか、方針を確認する。 | Confirm whether discipline JGS shall be applied or not. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All dept in DE div
[12 empty] | QC関連項目の他部門との共有方法を決める。（Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI) | Decide how to share the information in QC-related items with other disciplines (i.e. Req Review, T/E, KOM, PIM, NFI/IR, IRC, MRB, NCR, KIZUKI).
[6 empty] | 4 | Spare partsへの関与 | Spare parts handling | - | - | 1 | Spare Parts (特に2years spare)への関与方法を決める。(e.g. 関与しない。） | Decide if Quality Excecution Plan shall be applied to spare parts or not (especially in case of 2-year spare parts). (e.g. not applicable. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[6 empty] | 5 | 社内会議の確認 | Confirm JGC internal Meeting | - | - | 1 | JGC社内で実施するQCが参加すべき打ち合わせについて確認する。 | Check the JGC internal meetings that QC shall attend. | Job Start （早すぎる？） |  |  |  | ◎ |  |  | PMT | [6 empty] | QCが参加する打ち合わせの例 1) LE Meeting (PQCMが参加する） 2) POP Meeting/After PO Meeting (各QCEが参加する。-工程会議） 3) Shipping Coordination Meeting (参加しないこともある。-船積会議） 4) 配管委員会 (参加しないこともある。） 5) 鉄骨委員会 (参加しないこともある。） | Example of meeting for participation by QC 1) LE Meeting (attend by PQCM) 2) POP Meeting / After PO Meeting (attend by each QCE - expediting meeting) 3) Shipping Coordination Meeting (This may not be required to attend - logistics meeting 4) Piping Committee 5) Steel Strucutre Commitee
[6 empty] | 6 | QC部が参加すべき他部主催の顧客との会議の確認 | Confirm meetings with client that are held by other discipline | - | - | 1 | 他部が主催する顧客との打ち合わせのうち、QCが参加すべき打ち合わせについてPMT, 調達に確認する。 | Confirm with PMT and Procurement about the meeting with the client that QC shall attend. | Job Start （早すぎる？） |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, PRC, All Discipline
[6 empty] | 7 | QC部が主催する顧客との会議の確認 | Confirm meetings with client that are held by QC | - | - | 1 | QCが主催する顧客との打ち合わせの内容および頻度をすり合わせて決定する。 | Set agenda and frequency of QC meeting with Client. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
[9 empty] | - | - | 2 | 顧客と、予定していた打ち合わせ頻度内容を説明し、決定する。 | Explain the frequency and topics of QC Meeting to client, and make agreement with client. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 8 | 報告について客先との合意 | Make agreement with client on reporting | - | - | 1 | 顧客と、予定していた報告対象および頻度につき説明し、決定する。 | Explain the planned scope and frequency of reporting to client, and make agreement with client. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
|  | 3 | Manning | プロジェクトの規模、スケジュール、特性に応じて配員計画を策定する。 | Make manning plan in accordance with project scale, schedule and project requirement. | 1 | 配員計画の策定 | Prepare Manning Plan | - | - | 1 | PMからBudgetおよびMHを入手する。 | Obtain Budget and MH from PM. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[9 empty] | S-QC-113 S-QC-172 | F-QC-172 | 2 | 1-1-3-3で入手した実行予算に基づいてManning し、過不足の有無を確認する。 | Check if there is any gap between the budget-based manning and the actual required manning. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | - | - | 3 | 過不足がある場合Cost EngまたはPMと調整する。 | Coordinate with Cost Department or PM for the gap if any. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT or COST
[9 empty] | - | - | 4 | 要員の力量についての顧客要求がないかを確認する。 | Confirm if client has the requirments for Personnel Competence. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | S-QC-025 S-QC-026 | F-QC-103 | 5 | 1-1-3-2で入手した項目を元に、以下のものを作成する。 ・Home OfficeのQC組織図 ・Budgetの大きい検査についての計画 (SVや駐在検査員のCoverageやYOC-QCEの派遣計画） ・配員されたTeam Memberの育成計画 （出張計画、派遣計画、予算取りも含む。） | Prepare the following materials based on the items obtained in 1-1-3-2. ・Organization Chart of QC team ・Plan for large budget inspections (Plan for dispatch of SVs, resident inspectors and dispatch of YOC-QCE) ・Training plan for the assigned team members. (Includes travel plans, dispatch plans, and budgeting.) |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
|  | 4 | QC Documents | QC関連のVendorとのCoordination、不適合報告の取り扱い、検査記録類の取りまとめ等の要領を、Vendorへ明確に指示する為、QC担当者は部内標準を元にジョブの要求事項を取り込みSpecificationsを作成する。作成後の承認ルートは、品質管理部長の照査、Project Managerの承認を得ておく事を基本とする。 加えて、必要に応じて客先へのプロジェクト品質管理遂行計画を説明するための資料を作成する | In order to give vendor clear instruction regarding coordination, NCR handling and inspection record, QC engineer shall prepare specification using QC department standard. Project requirement shall also be incorporated in in the specification. The specification shall be reviewed by head of QC department and approved by PM. In addition, explanatory material for client about project QC execution plan shall be prepared when necessary. | 1 | QCが作成しなくてはならない図書の決定 | Decide what documents to be prepared by QC | - | F-QC-105 | 1 | QCが作成する図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm if client requirements shall be incorporated into the documents that to be prepared by QC. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | ON HOLD | ON HOLD | 2 | EPC遂行に関係する部内標準を確認する。 | Confirm department standards of other related disciplines. | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 3 | 顧客要求と部内標準との差のプロジェクトスペックへの取り込みを行う。 | Incorporate client requirements and QC Department Standard into project specification. | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 4 | 専門部やPMTと、発行するQC図書の種類について調整・確認する。 | Coordinate and confirm with Discipline and/or PMT about the types of QC documents that to be issued. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT All dept in DE div
[6 empty] | 2 | QC図書の作成 | Preparation of QC document | S-QC-301 | - | 1 | QC Planを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare QC Plan. Have the QC Plan checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | S-QC-302 |  | 1 | QC Procedureを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare of QC Procedure. Have the QC Procedure checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | S-QC-311 | - | 1 | QC Requirement to Vendorを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare QC Requirement to Vendor Have the QC Requirement checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-312 | - | 1 | Specification for NCR Procedureを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for NCR. Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-313 |  | 1 | Specification for MTC and Traceabilityを作成する。 専門部に、レビュー依頼する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for MTC and Traceability, and request disciplines to review it. Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-314 | - | 1 | Specification for MRBを作成する（JGS関係図書). QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for MRB (the document is related to JGS). Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-146 S-QC-315 | F-QC-146 | 1 | Specification for Kizukiを作成する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for Kizuki Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | S-QC-321 | - | 1 | Specification for PMIを作成する。 専門部に、レビュー依頼する。 QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Prepare specification for PMI, and request disciplines to review it. Have the specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All Discipline
[6 empty] | 3 | Specification for Weldingの作成（JGS関係図書) | Preparation of specification for Welding (the document is related to JGS). | JGS135-921-5-02 | - | 1 | 溶接グループに、ジョブの特殊溶接要求を含めた説明資料の作成を依頼し、WPS/PQRレビュー時やその他Job遂行時の注意点についての説明会をアレンジする。 | Request QC-Welding Group to prepare explanation material, which describes the project special welding requirements. Arrange a meeting to explain the points that to be careful of during the review of WPS/PQR and EPC excecution. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[11 empty] | 2 | Specification for Weldingのドラフトを作成する。 | Prepare a draft of specification for welding based on JGS. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 3 | 溶接グループにReviewを依頼する。 | Request QC-Welding Group to review the welding specification. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 4 | QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Have the welding specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 5 | 専門部に、レビュー依頼する。 | Request disciplines to review the welding specification. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 4 | Specification for Castingの作成（S-QC関係図書) | Preparation of Specification for Casting (the document is related to S-QC). | S-QC-323 | - | 1 | Specification for Castingのドラフトを作成する。 | Prepare a draft of specification for casting based on S-QC. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 2 | 溶接グループにReviewを依頼する。 | Request QC-Welding Group to review the casting specification. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 3 | QC部長のチェックとPMの承認を得る。 | Have the casting specification checked by General Manager of QC Department and approved by Project Manager. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 4 | 専門部に、レビュー依頼する。 | Request disciplines to review the casting specification. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All Discipline
[6 empty] | 5 | 官庁要求についてのSpecificationを作成 | Preparation of Specification for statutory requirement. |  |  | 1 | 必要に応じて、官庁要求をSpecに盛り込む。 | Incorporate statutory requirements when necessary.
[6 empty] | 6 | Vendorからの提出が必要な図書の決定 | Decide what documents to be submitted by vendor. | - | FORM1990 | 1 | 1-1-1にて抽出した顧客要求事項および、各専門部からの必要図書を鑑み、必要なQC関係図書を明確にする。 | List up what QC related document shall be submitted in accordance with the client requirements which were summarized in 1-1-1 and Discipline's requirements. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 2 | ベンダーのQC図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm if client has requirements for vendor's QC documents. | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 3 | 必要な溶接関係図書を明確にする。 | List up welding-related documents that shall be submitted. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | - | F-QC-105 | 4 | QCがレビューする溶接関係図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm client requirements in welding-related documents that shall be reviewed by QC. | 3 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | JGS135-016-1-06 JGS135-240-2-01 JGS135-300-2-01 JGS135-400-2-01 JGS135-500-2-01 | - | 5 | QCがレビューするV-Docについての、各専門部とのレビュー所掌を確認する。 | Confirm which vendor documents shall be reviewed by QC and which shall be reviewed by discipline. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All dept in DE div | [6 empty] | 配管・空間・シビル・建築・プロセス（Lab.・テクニカルHSE) は現状所掌の取り決めが行われていない為、参照箇所がない。ただし、配管は配管部部内標準が存在する。(2020年10月1日） | There are no reference for Piping, Plant Engineering, Civil, Building and Process(Lab and Technical HSE) since QC does not have agreement. However, there are internal scope of work in piping department as of 1-Oct-2020.
[9 empty] | - | - | 6 | 必要な非破壊検査関係図書を明確にする。 | List up the NDE-related documents that shall be submitted. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 7 | QCがレビューする非破壊検査図書についての顧客要求を確認する。 | Confirm client requirements in NDE-related documents that shall be reviewed by QC. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 8 | 客先のMRB要求を明確にする。 | Confirm client requirements for MRB. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT All dept in DE div | [6 empty] | 1-1-5-1参照。 | Refer to 1-1-5-1.
[9 empty] | - | - | 9 | QCがレビューするMRBについての顧客要求を確認する。 | Confirm client requirements in MRB-related documents that shall be reviewed by QC. | 5 |  |  |  | - | - | - | -
[11 empty] | 10 | MRBのJDMSへのCheck inおよびHandling 方法について、顧客要求や専門部とのレビュー所掌を基にDocument Handling Teamと決定する。 | Decide the method of check-in to JDMS and Handling for MRB (XXXX) together with Document Handling Team. The method shall be decided in accordance with Client requirements and scope of review with Discipline.
[6 empty] | 7 | QC関係図書の管理方法の決定 | Decision of handling method for QC related documents | S-QC-115 |  | 1 | 管理すべきQC関係V-docの管理方法を決める | Decide the handling method of QC documents
[6 empty] | 8 | プロジェクト説明資料の作成 | Prepare the explanation material of PJ | ー | ー | 1 | 部門向けプロジェクト説明資料の作成。 社内のKOM資料を基に部門向けの説明資料を作成する。 | Prepare the explanation material of PJ for QC Dept based on KOM material. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | - | 1 | 新規メンバー向けプロジェクト説明資料の作成。 PJにアサインされたメンバー向けの説明資料を作成する。 | Prepare the orientation material of PJ for new member. | Job Start |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | - | 1 | サテライト向けプロジェクト説明資料の作成。 サテライトオフィス向けの説明資料を作成する。 | Prepare the explanation material of PJ for Satellite Office. |  |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | F-QC-215 | 1 | ベンダー向けプロジェクト説明資料の作成。 ベンダー向けの説明資料を作成する。 | Prepare the explanation material of PJ for Vendor. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇
|  | 5 | Quality Control of Purchased Equipment and Material | プロジェクト品質管理遂行において、各アクティビティへの参画方針及び社内標準の適用有無は各プロジェクトの規模及び遂行方針によって差異がある。 プロジェクト開始時に協議、検討、決定が必要である。 | Applicability of JGS and activity that QC shall participate in vary depending on project scale and project execution plan. They shall be discussed, studied and decided when project starts. | 1 | CR/ILの要否および設定基準の決定 | Confirm the necessity of CR/IL and the setting criteria | - | F-QC-105 | 1 | CR/ILの顧客要求有無を確認する。 | Check if there are client requirements for CR/IL (critical rating/inspection level). | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT All dept in DE div
[9 empty] | - | F-QC-105 | 2 | 顧客要求がある場合CRを専門部で起案することを確認する。 | Confirm discipline drafts the CR (critical rating) if there are client requirements. | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT All dept in DE div
[9 empty] | - | - | 3 | ILをQCで起案し専門部/PMT/調達と決定する。 | Draft IL (inspection level) and finalize it through discussion with discipline, PMT and Procurement if there are client requirements. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT PROC All dept in DE div
[6 empty] | 2 | Technical Evaluationへの参画方法の決定 | Decide how to participate in Technical Evaluation with each Departments. | S-QC-117 | F-QC-117 | 1 | 担当専門部ごとにどのようにTechnical Evaluationに参画するか検討する。 | Consider how to participate in Technical Evaluation with each Departments. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | - | 2 | Frame Agreement/BPAベンダーとのクラリ方法。 | Decide Clarification Strategy with Frame Agreement and BPA vendor | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[11 empty] | 3 | TBEの実施方法の決定およびTBEテンプレートの作成。 | Decide how to carry out TBE and prepare a TBE template accordlingly.
[6 empty] | 3 | Requisitionのレビュー計画 | Requisition Review Plan | - | F-QC-111E | 1 | Requisition Templateのレビュー依頼が来るように依頼する。 | Ask Procurement to send QC the request for reviewing Requisition Tempelate. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
[9 empty] | - | - | 2 | RequisitionのTemplateに追記するべきプロジェクト要求を決定し、コメントする。 | Decide what PJ requirements to be added in Requisition Template and comment on it. | 1 |  |  |  | ◎ |  |  | - | [6 empty] | RequisitionのTemplateに追記すべきプロジェクト要求の例： 特に、ここで修正しないと以降のReq.レビュー依頼の際に毎回直さないとならない箇所に注目する。具体的には、 1) Applicable Document List 2) Vendorからの要提出QC図書リスト 3) Scope of Inspection 4) Inspection Levelの記載方法 5) その他、Req.に書いておきたい特記事項（安全弁のベンダーショップでの試験へのThird Party Inspector 立会要求など）があれば、Special Noteなどに特記する。 | Example of the requirement which need to be specified in Requisition Template. Especially, the sentence which we need to modify all of the requisition in later stage such as 1) Applicable Document List 2) Vendor submission QC documents 3) Scope of inspection 4) Section for Inspection Level 5) Other items inf special notes such as Third Party Inspector requirements for PSV shop test.
[9 empty] | - | - | 3 | 各専門部ごとの要求を確認する。 | Confirm the requirements from each discipline. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[9 empty] | - | - | 4 | 各専門部にRequisitionがQCのReviewを通るように依頼する。 | Ask each discipline to send QC the request for requisition review. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | All Discipline
[6 empty] | 4 | KOM Participation Plan | KOM Participation Plan | - | - | 1 | KOM Participation Planのプロジェクト方針を確認する。 | Confirm project strategy for KOM Participation Plan. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 5 | Template preparation of Agenda for KOM | Prepare the agenda template of KOM. | - | F-QC-113E | 1 | KOM Agendaのテンプレートを作成する。 | Prepare the agenda template of KOM. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 6 | Req毎にPIMの要否を決定 | Decide the necessity of PIM for each Requisition. | S-QC-112 | - | 1 | プロジェクト要求を確認する。 | Confirm project requirements. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ |  |  | All Discipline
[9 empty] | - | - | 2 | PIM Requisition Listを作成する。 | Prepare PIM Requisition List | 1 |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, PRC, All Discipline
[9 empty] | - | - | 3 | 実施するPIMのRequisition Listについて専門部と確認する。 | Confirm the PIM Requisition List with discipline. | 2 何がTrigger？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[9 empty] | - | - | 4 | PIMをやるオーダーについては、客先に情報共有する。 | Notify client of the orders for which PIM will be held. | 2 |  |  |  | ◎ | 〇
[9 empty] | - | - | 5 | 予算の確認を行う。 | Confirm the budget for PIM. Including MH and Expense. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, COST
[9 empty] | - | - | 6 | 顧客と、予定していたPIM対象および頻度につき説明し、決定する。 | Explain PIM scope items and PIM frequency to client. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 7 | PIM Agendaの作成 | Prepare the Agenda of PIM | S-QC-112 | F-QC-112E | 1 | F-QC-112にプロジェクト固有の要求を追記し、PIM Agendaのテンプレートを作成する。 | Prepare PIM agenda template using F-QC-112. Project special requirements shall be incorporated into the template. | Job Start （タイミングについては各プロジェクトの状況を鑑みて変更可能） |  |  |  | ◎ | 〇
[6 empty] | 8 | 立会項目・頻度の決定 | Decide of Intervention Point | JGS135-052-1-01 | - | 1 | Inspection Level等、客先の立ち合い要求を確認する。 | Confirm the requirements of IL (inspection level) and client witness. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, All Discipline
[9 empty] | - | Refer to Annex A & Table A.1 in JGS 135-052-1-01 | 2 | Standard SOI（Standard Form）を確認する。 | Confirm applicable standard Scope of Inspection (SOI). | 1 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[9 empty] | - | - | 3 | 顧客と、予定していた立会検査対象および頻度につき説明し、決定する。 | Explain the planned witness items and witness frequency to client. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | - | - | 4 | 立会頻度を決定する。 | Decide scope of witness. (Random/Spot/Initial etc.) | 2 |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[6 empty] | 9 | Third Party Inspectorの要否 | Necessity of TPI | QCぽけっとの"4QC Data - 5.Client Statutory Data"と"5. Country (Statutory) Information | - | 1 | 官庁検査員などTPIの要否をPMTに確認する。 | Confirm with PMT if TPI (third party inspection) is required such as inspector for statutory inspection. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
[6 empty] | 10 | Notice periodの確認 | Confirmation of Notice period | - | - | 1 | ベンダーからJGCおよび顧客へのNotice Periodを決める。 | Decide "Notice Period" which is the number of the day from noticed date to inspection date. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, PRC
[6 empty] | 11 | Inspector Instruction Sheetを作成する。 | Prepare Inspector Instruction Sheet | - | F-QC-253 | 1 | Inspector Instruction Sheetを作成する。 | Prepare Inspector Instruction Sheet | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All Discipline
[6 empty] | 12 | Decide the Philosophy of Packing Inspection | Decide the Philosophy of Packing Inspection | - | - | 1 | Packing inspection対象の重み分け、予算、Packing ProcedureおよびPacking Listのレビュー所掌、誰がWitness するのか等について、カテゴリごとに専門部/調達/ロジ/PMTと協議する。 | For each category, discuss with the disciplines/ proc/ logi/ PMT regarding the target of packing inspection, budget, scope of reviewing of Packing Procedure and Packing List, scope of witness, etc. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT, PRC, All Discipline
[6 empty] | 13 | 配管認証 | Piping Pre-qualification Committee | S-QC-185 |  | 1 | 配管認証関係でサーベイが必要になった場合対応する。 | Carry out vendor survey for piping bulk material when necessary. | Job Start？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, PIP
[6 empty] | 14 | Final Inspection Check Item Sheetの運用 | Application of Final Inspection Check Item Sheet. | Dept. instructions 0016 | - | 1 | パッケージ、回転機、防消火機器について、Final Inspection Check Item Sheetの運用について確認する。 | Discuss with Package, Rotating, and T-HSE department regarding the contents of Final Inspection Check Item Sheet | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, MECH, ROT, HSE | [7 empty] | Mech dept.: PEDS-557E ROT dept. No.17.003 HSE:TBA
[6 empty] | 15 | Shipping and Packing Check list （荷憂会) | Shipping and Packing Check list | - | - | 1 | Shipping and Packing Check ListのActivityについて、輸送担当者から説明を聞き、参画する。（調達部内標準：PD-508） | Participate in the activities of Shipping and Packing Check List. Related information shall be obtained from Proc PIC in advance. (PROC department standard: PD-508) |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PROC, MECH
[6 empty] | 16 | ROT Preservation Certs | ROT Preservation Certs | JGS 651-240-1-01 | - | 1 | ROT Preservation Certsの活動について、回転機担当者から説明を聞き、参画する。 | Participate in the activities of ROT Preservation Certificates. Related information shall be obtained from ROT in advance. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, ROT, CNS
[6 empty] | 17 | Master Control List | Master Control List | - | - | 1 | MCLの活動について、産機・火熱・Package担当者からの説明を聞き、参画する。 | Participate in the activities of MCL (Master Control List). Related information shall be obtained from PICs of Material Handling, Heater and Package in advance. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, MECH
[6 empty] | 18 | Tube Manufacturer | Tube Manufacturer | Dept. instructions 0008 | - | 1 | Tube Manufacturerの確認活動をメカエンジ部と共に実施する。 | Confirm the tube manufacturer together with Mechanical. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, MECH
[6 empty] | 19 | Chinese Material Special Requirements by Static Equipment Department | Chinese Material Special Requirements by Static Equipment Department | - | - | 1 | メカエンジ部中国・インド材 材料追加要求事項の確認活動について、メカエンジ部担当者からの説明を聞き、参画する。 | Confirm the additional requirements for tubes from China and India together with Mechnical. Related information shall be obtained from PIC of Mechanical. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, MECH
[6 empty] | 20 | 部門間合意文書_配管特殊品重点管理要領 |  |  |  | 1 | 本部門間合意文書の適用に関する説明を配管設計部から受け、参画する | [5 empty] | 〇 | ◎ |  | PIP, PROC, PMT | [7 empty] | TBA(文書に配管設計部の部内標準の番号がアサインされているはずなのでそれを記載)
|  | 6 | IT System - QBIC・IC (Internal Correspondence) ・Folder | QBIC (Qc dataBase Integrated Control system) とは、QC の業務 フローに沿って、QCステータスを管理することを目的とした システムであり、ジョブのQC業務管理の標準システムとして利用 している。 プロジェクト開始時にQBICのセットアップ及びその他ITシステム (IC, プロジェクトサーバーのフォルダ、等）の使用方針を検討、 決定する。 | QBIC (QC database Integrated Control system) is a system that is designed based on QC work flow. QBIC is used as a standard system for managing QC work and QC status. When project starts, set-up of QBIC shall be carried out. Application of other IT systems (e.g. IC, Project server fold, etc.) shall be also studied and decided. | 1 | QBIC | QBIC | (QCぽけっと) [QBIC] PJにてQBICを使用する際の初期登録について Initial Registration for the use of QBIC | - | 1 | QBICのセットアップ・使用方針を決定する。 | Decide QBIC setting method and application policy. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | QBICを使用する他部門、ベンダー、客先への説明を行う。 | Explain how to use QBIC to the parties whom use the system (e.g.disciplines, vendors and clients).
[6 empty] | 3 | IC | IC (Internal Correspondance) | - | - | 1 | ICのセットアップ・使用方針を決定する。 | Decide IC (Internal Correspondance) setting method and application policy. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 4 | Folder | Folder rules | - | - | 1 | プロジェクトサーバーのフォルダ構成を決定する。 | Decide the rules for using folders in project server. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 5 | Other IT systems | Other IT systems | - | - | 1 | Other ITシステムの使用方針を検討する。 | Decide the rules for using other IT systems. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | - | [6 empty] | Other ITシステムにはTeams, Share point等Office,コレポン等Notes, 図書ハンドリングシステムが含まれる。また、検査員等外部の要員がJGC社内システムを使用する場合についての検討も含まれる。 | Other IT system includes Microsoft Office application such as TEAMS, SharePoint, Notes, Document Handling System. In case outside user of JGC such as Inspector, we need to make application in advance.
[6 empty] | 6 | RPA KOM | KOM for RPA application | S-QC-110 | - | 1 | プロジェクトでのRPAロボットの適用についてQC部RPA推進リーダーと打ち合わせ（RPA KOM）を招集する | Send invitation for RPA KOM to RPA Promotion Leader in QC Dept. The application of each RPA robot is decided in the RPA KOM. |  |  |  |  | ◎ | 〇 | 〇
[11 empty] | 2 | RPA KOMにてQC部RPA推進リーダーより開発済みロボットの説明を受け、適用是非を決定する | Following points are decided during RPA KOM: -Explanation for developed robot by RPA Promotion Leader in QC Dept. -Determination which robots are applied in the project |  |  |  |  | ◎ | 〇 | 〇
|  | 7 | Planning related to inspection agent | プロジェクト遂行中に各機材の検査にアサインされる立会検査員は、サテライトオフィス若しくは現地検査会社より派遣される。 プロジェクト開始時に各現地検査会社との契約条件及び精算方法に関して協議、検討、決定する。 | During project execution, inspector shall be dispatched from Satellite Office or local inspection company. When project starts, contract condition and payment with inspection company shall be discussed, studied and decided. | 1 | 請求書の検収方法 | Acceptance of invoice | - | - | 1 | 検収方法について関係者(Business Manager, QC部部付, PMT, PJ TeamのQC Clerk等)と協議する。 | Discuss acceptance method with related parties (e.g. Business manager, QC department secretary?, PMT, QC clerk of PJ teams, etc.). | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 | ◎ | Business Manager, PMT
[9 empty] | ー | - | 2 | 請求書の検収方法について、Satellite Officeおよび第４Gr.に共有する。 | Share the invoice acceptance method with Satellite office and Group No.4 |  |  |  |  | ◎
[9 empty] | - | - | 3 | 検査員派遣についてWork Order、Purchace Order他特別な手続きが必要かどうかについて各Satellite Officeにヒアリングする。 | Clarify if any special application such as Work Order or Purchase Order is required to dispatch inspector
[6 empty] | 2 | 検査会社とのService Agreement | Service Agreement with Inspection Agency | S-QC-201 S-QC-211 S-QC-222 | F-QC-212 F-QC-215 F-QC-222 | 1 | 必要があれば、検査会社とService Agreementを締結する。 | Sign Service Agreement with inspection agency if required. |  |  |  |  | ◎ | 〇
|  | 8 | Field Related Work | プロジェクト開始後、現場工事開始までに現場品質管理計画を立案、確立する必要があるが、責任者であるFQCMのアサインはプロジェクト開始後時間を要するケースがあり、FQCMのアサインまでPQCMがその役務をホームオフィスよりサポートする | When project starts, field QC plan shall be established before the start of construction work. Since it takes time for assigning FQCM, PQCM shall be responsible for field QC work until FQCM is assigned. | 1 | Field QC Support (FQC Responsibility) | Field QC Support (FQC Responsibility) | - | - | 1 | FQCMがアサインされる時期を確認する。 | Confirm the timing when to assign FQCM. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
[9 empty] | - | - | 2 | FQCMが選任される前に実施することが必要な活動について上長に確認する。 | Consult the head of department on what kind of activities are required before assigning FQCM. |  |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS | [6 empty] | A. FQCMが選任される前に実施する可能性のある活動例： 1) WPS/PQR List（ベンダーPackage内も含む） 2) FQC Specification 3) Presentation, 4) Training Material 5) サブコン引合対応（適用図書の準備、クラリフィケーション対応など） B. FQCMのMHが見積時に見られていない場合で、FQCMの業務が必要となる場合については、PMTおよび建設と交渉し予算化する。FWBSとしては116や167が該当する。 | A. Example of actions by PQCM before FQCM assignment. 1) WPS/PQR List (include Vendor Package) 2) Field QC Specification 3) Presentation 4) Training Material 5) Clarification with Subcontractor B. In case FQCM MH was not estimated for the activities of preparation during planning at home office, PQCM requires to discuss with PMT and Construction team to obtain budget. These activities are categolized as FWBS 116 or 167.
[6 empty] | 2 | Field QC Work (PQC Responsibility) | Field QC Work (PQC Responsibility) | - | - | 1 | PQR/WPQTで必要な材料がVendor手配であれば、EMの責任下において各LEに材料集計を依頼する。とりまとめはQCが実施する。 | When materials for PQR/WPQT are to be supplied by vendor, each LE shall summarize the required quantity of the materials under EM's responsibility. QC shall be responsible for the coordination and aggregation. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
[9 empty] | - | - | 2 | IRC発行後、配管材料のMTCを現場のマテコンにスムーズにわたる仕組みを作る。 | Make a workflow that ensures MTCs available to site material controller after the issuance of IRC. | 何がTrigger？ |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
[6 empty] | 3 | Carry over work (punch item - Engineering carry over work以外 1-1-1参照) | Carry over work | - | - | 1 | Carry over work (punch item - Engineering carry over work以外 1-1-1参照)のプロジェクト方針を確認する。 | Confirm project strategy for Carry Over Work (punch item: refer to 1-1-1 except for engineering carry over work) |  |  |  |  | ◎ |  |  | PMT, CNS
|  | 9 | Education and Training for Department | プロジェクトにおける品質管理業務遂行の各フェーズに如何にOJTとして若手部員をアサインするかをプロジェクト初期に検討、決定する必要がある。PIMへの同行、立会検査への派遣等のベンダーショップへの派遣については、当該プロジェクトへのアサインの有無に関係なく、検討する必要がある | When project starts, discuss and decide if young engineers will be dispatched or not at each stage of QC work. No matter if the young engineer is assigned to project or not, participating in PIM and vendor shop witness inspection shall be considered. | 1 | 当該プロジェクトに関与していない部員を含め、ベンダーに派遣することを検討する。 | Training for department staff |  |  | 1 | 当該プロジェクトに関与していない部員を含め、ベンダーに派遣することを検討する。 | Training for department staff
2 | Activities through project | 1 | Budget Control | QC Man-hour数の消費状況を把握する為、PQCMは、サテライト オフィスから提出された請求書及びJMMM上でのホームオフィススタッフのMH消費状況を元に消費したMan-hoursの状況を随時 把握し、必要に応じてプロジェクトマネージャと協議する | PQCM shall control Satellite-office-requested MH and actual home office MH from JMMM in a timely manner. Discuss with PM regarding MH when necessary. | 1 | 月次管理 | Monthly Control | - | F-QC-162 F-QC-172 | 1 | 月次のBudget Controlを実施する。 | Carry out monthly Budget Control. | Job Start |  |  |  | ◎
[6 empty] | 2 | Check Estimateの実施 | Implement Check Estimate | - | - | 1 | 決められたCheck Estimateを実施する。 | Carry out Check Estimate decided by PMT and CE. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
|  | 2 | Manning Control | PQCMはJMMM上でのホームオフィススタッフのMH消費状況を元に各チーム員の業務量を随時把握し、必要に応じて予算からの人員の追加及び削減を検討する | Based on JMMM, PQCM shall control actual home office MH and work load of each member in a timely manner. Number of members shall be adjusted when necessary. | 1 | 定期的な管理 | Periodical Control | - | F-QC-172 | 1 | Manning Planの見直しを行う。 | Revise the manning plan when necessary. | Job Start |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 2 | JMMMへの入力 | Input in JMMM | Portal -> Manual (JMMM) | - |  | 予算と実績を比較し、JMMMへの入力を行う。 | Input forecast MH to JMMM by comparing budget and actual consumed MH. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 3 | 検査員の予算管理 | Budget control for inspectors | - | F-QC-163 F-QC-172 |  | 検査員の予算を見積時の想定と比較し、管理する。 | Control the budget for inspectors by comparing the actual consumed MH with the estimated budget. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT
[6 empty] | 4 | MH予算管理 | MH Budget control | - | F-QC-161 F-QC-162 |  | F-QC-161に基づいて、毎月のMH予算管理を行う。 | Control MH budget monthly in accordance with F-QC-161 |  |  |  |  | ◎ |  |  | PMT
|  | 3 | Reporting | プロジェクト遂行中の各時期において、社内外関係者への報告を定められた形式に従い定期的に行う | At each stage during project execution, internal and external reporting shall be periodically carried out according to the specified method. | 1 | 部門への月次報告 | Monthly Report to Department | S-QC-131 | QC Pocket | 1 | 部門向け月次報告書の提出を行う。 | Submit Monthly Report to QC department. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 2 | QCぽけっとへの登録 | Registration in QC pocket | S-QC-131 | QC Pocket | 2 | Serious IssueをQCぽけっとに保存し報告する。 | Report serious issues to QC department by saving them into QC Pocket. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 3 | 本部への月次報告 | Monthly Report to Division | - | - | 1 | 本部向け月次報告を部門の指示に基づいて行う。 | Submit Monthly Report to O&G division based on the instructions of QC department. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 4 | 客先への報告 | Reporting to Client | - | - | 1 | 客先に報告を行う。 | Reporting to client. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 5 | 配管LLフォローアップ | Piping LL Follow up | - | Piping Vendor Prequalification Group DB | 1 | 配管LLのフォローアップを行う。 | Follow-up of the piping LL. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP
[6 empty] | 6 | LL Roll out Listの確認 | Confirm LL Roll out List | Dept. Instructions 0000-01 S-QC-118 | - |  | LL Roll out Listのフォローアップを行う。 | Follow-up of the LL Roll out List. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All other dept
[6 empty] | 7 | 配管認証のアクションフォローアップ | Follow-up of Piping Pre-qualification | S-QC-185 | - | 1 | 配管認証のアクションにつきフォローアップを行う。 | Follow-up based on the action of piping pre-qualification | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP
[6 empty] | 8 | 配管材料委員会 | Piping Material Committee | - | - | 1 | 配管材料委員会の求めに応じてQCパートを埋める。 | Fill in QC-Part in the form received from piping material committee (if requested). | Job Start？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PIP, PROC, PMT
[6 empty] | 9 | QA Auditの準備 | Preparation for QA Audit | - | - | 1 | QA Audit Planに基づいて、準備する。 | Prepare for QA Audit based on Audit Plan. | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | QA
[6 empty] | 10 | QC部門マネジメントレビューミーティング | QC department MGT Review Meeting | S-QC-105 | - | 1 | QC部門マネジメントレビューミーティングを受ける。 | Hold QC Department Management Review Meeting. | Job Start？ |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 11 | PO関連の会議への参加 | Attend PO-related meetings. | - | - | 1 | POP MTG / After PO Initiative-Business Unit / After PO MTG / Shipment MTG等のPO関連の会議に参加する。 | Attend PO-related meetings such as POP meeting, after PO initiative-business unit, after PO meeting, shipment meeting, etc. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | All other dept
[6 empty] | 12 | 各種会議への参加 | Attend other meetings. | - | - | 1 | LE MTG, Client MTG, Management MTG等、各種会議に参加する。/ | Attend meetings such as LE meeting, client meeting, management meeting, etc. |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  | All other dept
3 | PO related activities | 1 | Requisition Review | 日揮が発行する機器・機材調達のRequisitionには、発注に向けてVendorが供給・提供すべき範疇及び適用すべき仕様書・標準図などが記述されている。 QC担当は、各PJでRequisitionのBlank Formを作る時点でQCにて Reviewし、日揮のQuality Management System及び標準仕様書、顧客 との契約書・仕様書等で規定されているQC要求項目が、この Requisitionへ反映されているか否かを確認し、その結果を専門部 へ連絡する。 | "In JGC requisition, vendor's scope of work, applicable specification and document are described. QC engineer shall review the requisition since the preparation of blank form. During the review, QC engineer shall confirm if JGC QMS (quality management system), standard specification, client contract and requirement are incorporated or not. Review result shall be sent to discipline." | 1 | Requisitionのレビュー | Requisition Review | JGS 135-052-1-01 | F-QC-111E | 1 | Requisitionのレビューを行い、その記録をQBICに残す。 | Review Requisition and keep the review records in QBIC. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ | 〇 | PROC, All dept in DE div |  | F-QC-111E
[6 empty] | 2 | Short Listの作成 | Participation in making a short list | - | - |  | Short Listの作成に参加する。 | Participate in making a shortlist. | [7 empty] | PROC
[6 empty] | 3 | 専門部との協議 | Discussion with Disciplines | JGS135-052-1-01 | F-QC-111 |  | 専門部と対面でReqに入れ込むべき内容の確認を行う。 | Confirm the contents to be included in Requisition by face-to-face meeting with discipline. | [5 empty] | ◎ |  | All dept in DE div | [6 empty] | 専門部との議論内容例 1) 発注機材の特徴 2) 見積時の想定ベンダ、 3) 製作難易度の高いアイテム 4) 客先やライセンサー特殊要求事項の有無 5) エンジニアからみた検査ポイント等 6) 特殊材料の有無 (二相ステンレス、スーパーオーステナイトステンレス、クラッド材、5Cr/9Cr-9Cr-V鋼、FRP、内部塗装、Ni基材料の鋳物、等) これら議論を加味して、要提出V.Doc.やSoIに手を入れる。 | Example of discussion agenda 1) Features for equipment and mateiral 2) Assumption vendor during estimation 3) Difficulties items for fabrication 4) Special requirements by Client or Licensor 5) Engineer's specific inspection point 6) Special Material such as Duplex Stainless Steel, Super Austenitic Stainless Steel, Clad, 5Cr/9Cr, 9Cr-V, FRP, Internal Coating, Casting for Ni based arroy By applying discussion result, Vendor submission requirements and Scope of Inspection to be developped.
|  | 2 | Technical Clarification and Evaluation | Technical Evaluationの取りまとめは、Requisition主務部門である 各専門部の所掌である。 しかしながら、Qualityに関しては、当部の責任であることを強く自覚し、専門部ともよく連絡を取り合いTechnical Evaluation にも積極的に参加しQC上の要求に漏れが無いことを確認する。 | Summary of technical evaluation is the responsibility of discipline, who issues requisition. However, QC department is responsible for quality, so QC engineer shall also participate in the technical evaluation to make sure all QC requirements are reflected. | 1 | Technical Clarificationへの参画 | Participation in Technical Clarification | S-QC-117 | F-QC-117 | 1 | Technical Clarificationに参画し、QBICにその記録を残す。 | Participate in Technical Clarification and Evaluation, and keep the records in QBIC. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ | 〇 | PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 2 | ショップサーベイ | shop survey | S-QC-186 | F-QC-151 | 1 | Shop Surveyが必要なReqについて専門部・調達とともに参加し、QCぽけっとに記録を残す。 | Participate in Shop survey together with discipline and Procurement, and keep the records in QC Pocket. | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 3 | Bidderとのクラリフィケーションミーティング | Clarification Meeting with Bidder | - | - | 1 | BidderとのClarification Meetingに参画する。QCぽけっとに記録を残す。 | Participate in Bidder Clarification Meeting, and keep the records in QC Pocket. | Job Start |  |  |  |  | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
|  | 3 | Kick off meeting (KOM) | 機材の発注決定後にベンダーとKick Off Meetingを行う。 Meetingは専門部が主体となりTechnicalな面の確認が主となるが、QC担当者もMeetingに参加し、QC関連事項を確認すること。 | Hold KOM with vendor when PO is issued. KOM is under the responsibility of discipline and the purpose of KOM is to clarify technical issues. QC shall also attend the meeting and confirm QC-related issues. | 1 | Participation in KOM | Participation in KOM | - | F-QC-113 | 2 | 専門部主催のKOMに参画する。 | Participate in KOM | Job Start PO発行？ |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
[9 empty] | QC Pocket -> QC databank -> NCR | F-QC-113 | 1 | KOMのAgendaをF-QC-113をもとに作られたドラフトをもとに、各POに合わせて作成する。引き合い中のDeviationの確認、KOMに持ち込むLLの確認を併せて行う。（どこを参照するべきか記述する。案：QCぽけっとおよびQBICのNCR情報で同じベンダのNCR情報、LL Roll-out list、配管トラブル） | Prepare KOM agenda template in accordance with F-QC-113 for each PO. Confirm deviation in requisition and LL to be presented at KOM. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
[9 empty] | QBIC Manual | F-QC-113 | 3 | KOM時に、ベンダーの立会検査場所を入手し、QBICのPO情報に担当者名などと共に入力をClerkに依頼する。<入力内容はQBICのマニュアルに従うが、Name/Address/PIC of Vendor/Mobile/e-mail・PIM Dateが基本的な情報であると考えられる。>KOM時に分からない情報については都度アップデートする。 | Obtain location of witness inspection at KOM, and request clerk to input the location and name of PIC into QBIC. (The input shall be in accordance with QBIC manual, but basically Name, Address, PIC of Vendor, Mobile, e-mail, PIM date shall be input.) Information that is not obtained at KOM shall be input once recevied. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | - | - | 4 | KOMが開催されない場合は同様の情報をベンダーから入手する。 | The above mentioned information (see x.x.x) shall also be obtained even if KOM is not held. | [5 empty] | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
|  | 4 | Request for Inspection | 立会検査が必要なオーダーに対して、QC担当者は関連のSatellite Officeへ検査依頼書 (RFI) を発行する。RFIはSatellite Officeに対する、検査員の選定及び検査員のVendor工場への派遣についての手配 (Coordination) の正式な依頼書である。 | QC engineer shall issue RFI (request for inspection) to Satellite Office when witness inspection is required. RFI is the official document for requesting Satellite Office to nominate and dispatch inspector to vendor shop. | 1 | Preparation for RFI | Preparation for RFI | S-QC-211 | F-QC-211 | 1 | POが発行された時点で、RFIを検査会社もしくはサテライトに発行し、検査員をノミネートする。 | Issue RFI to Satellite Office or Inspection Agency and ask inspection coordinator to nominate Inspector. | Job Start PO発行？ |  |  |  |  | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | QBIC Manual | F-QC-211 | 1 | KOMで入手した情報に基づき、RFIをQBICからGenerateする。 | Generate RFI from QBIC based on the information obtained at KOM. | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 2 | GenerateされたRFIに追加情報(MH/PIM/希望する検査員/Instruction)を記入し、PO、REQなどと共にサテライトに送付する。 | Input the additional information (MH, PIM, requested inspector, instruction) to the generated RFI, and then send the RFI to Satellite Office. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | QBIC Manual | F-QC-211 | 3 | RFIに記入された追加情報をQBICに入力するとともに、RFIを保存する。 | Input the additional inforamtion (MH, PIM, requested inspector instruction) to QBIC, and also save the RFT into QBIC. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | S-QC-041 S-QC-042 | F-QC-051 F-QC-052 | 4 | サテライトからの提案された検査員が新規検査員やAmendが必要な検査員の場合は、QOIを入手し、QOIのプロセスを行う。 | In case the nominated inspector is a new one or amendment is required, obtain the required information for QOI and carry out QOI processing. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 5 | RFIをレビューしAuthorizeする | Review and authorize RFI. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 6 | AuthorizeされたRFIをサテライトに送付する。 | Send the authorized RFI to Satellite Office or Inspection Agency. | [5 empty] | ◎ | 〇 | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-211 | 7 | AuthorizeされたRFIを保存する | Save the authorized RFI into QBIC. | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
|  | 5 | Qualification of Inspector (QOI) | Satellite OfficeからRFIにて承認を依頼された検査員がQOIに登録 されていなかった場合、選定を経て品質管理部のQOI登録グルー プが管理する「QOIデータベース」への登録を行う必要がある。 | When the nominated inspector in RFI from Satellite Office is not registered in QOI system, the inspector shall be subject to qualification process, and then registered in QOI database by QC department. | 1 | QOI Process | QOI Process | S-QC-041 S-QC-042 | F-QC-051 F-QC-052 | 1 | QOIを行う。 | Process QOI | Job Start PO発行？ | [6 empty] | -
[9 empty] | S-QC-042 | F-QC-051 | 1 | サテライトからの提案されたQOI、検査員のCV、資格証およびRFIをQOIチームに送付する。<詳細はS-QC-041に従う） | Send the QOI, CV, Certificates and RFI to QOI team. (see S-QC-041 for details.) | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
|  | 6 | Vendor Document Review | 日揮が承認すべきQC関連のVendor図書は、担当専門部からのレビュー依頼を受けてQC担当者がレビューを行う | For the vendor documents that shall be approved by JGC, QC engineer shall review them based upon the request of discipline. | 1 | Vendor図書レビュー | V-doc Review | Dept. instruction 0015 | - | 1 | V-Docのレビューを行う。(V-DocのReturn Cycle健全性の監視も含む)/Review of Vendor document include maintaining for vendor documents return cycle. | Review vendor document (Return Cycle of vendor document shall also be monitored). | Job Start PO発行？ | [6 empty] | All dept in DE div
|  | 7 | Inspection Notification | 承認されたITPに従い、ベンダーから提出されたInspection NotificationをQC担当者がレビューする | QC engineer shall review the Inspection Notification submitted by vendor according to approved ITP. | 1 | Expediting for IN | Expediting of Inspection Notice | S-QC-211 JGS134-053-0-62E | F-QC-251 | 1 | Noticeの督促顧客/官庁 witnessについては事前に計画したうえで、強力にプッシュする。 所掌としては工程管理が担当であるが、QC部としてもモニタリングして協業しながら督促を行う。(Coordinate with Expediter) | Expedite the notice. Make plan for the witness of client and/or government, and expedite accordlingly. This activity is under the responsibility of Logistic Team, QC is in the position to support Expediting Team to coordinate with expeditor. | [5 empty] | ◎ |  | PROC | [6 empty] | 参考番号体系： A. Numbering for Project HARMONY: 1) Inspection Notification; IN - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)]-[Serial #(3digit)] 2) Inspection Report; IR - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 3) Inspection Release Certificate; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 4) Inspection Release Certificate for MER; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[MER Number]-[Serial #(3digit)] | Example of Numbering： A. Numbering for Project HARMONY: 1) Inspection Notification; IN - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)]-[Serial #(3digit)] 2) Inspection Report; IR - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 3) Inspection Release Certificate; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[Serial #(3digit)] 4) Inspection Release Certificate for MER; IRC - P[(a)Contract Code (1 digit)] [Req # (7 digits)] - [(b)Suffix(1 digit)][(c)Serial #(2digits)] -[MER Number]-[Serial #(3digit)]
[6 empty] | 2 | Coordination for Inspection | Coordination for Inspection | S-QC-211 | F-QC-251 | 1 | Noticeの受領後、QBICへの入力を行うとともに、顧客への送信を行う。 | Input the Notice into QBIC and send it to client after receiving. | [5 empty] | 〇 | ◎ | PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-251 F-QC-252 | 2 | サテライト・顧客・ベンダーとの検査コーディネーション | Carry out inspection coordination among Satellite Office, client and vendor. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | - | 3 | 官庁・TPIAのCoordinationの項目を追加する。 | Add the coordination items of government and TPIA (third party inspection agency) | [5 empty] | ◎ |  | PMT, PROC
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-251 F-QC-252 | 4 | 最終決定日の各所への連絡、参加者の連絡を行う。 検査員の確定情報をベンダー等に連絡する。 Confirmation to Vendor/Satellite/Client | Inform the involed parties and participants of the final inspection date. Inform vendor of the inspector's information. | [5 empty] | ◎ | 〇 | PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-211 | - | 5 | Flash Report, Exit Callが必要な場合、依頼する。 | When Flash Report or Exit Call is required, request inspector to prepare accordingly. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-262 F-QC-263 F-QC-264 F-QC-274 | 5 | On-callの場合：契約書に基づき、If Inspector finds any troubles during the inspection, Inspector shall inform the trouble by e-mail (flash report) or call to PURCHASER within the same day before submitting official inspection report. Official inspection report should be submitted within 48 hrs after the inspection. とすることが基本 | In case of On-call, inspector shall correspond in the following manner in terms of trouble-handling. If Inspector finds any troubles during the inspection, inspector shall inform the trouble by e-mail (flash report) or call to PURCHASER within the same day before submitting official inspection report. Official inspection report should be submitted within 48 hrs after the inspection. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-262 F-QC-263 F-QC-264 F-QC-274 | 5 | Residentの場合：検査員とのMTG頻度、Reporting形式の検討を行い指示する。 | In case of resident inspection, frequency of meeting with inspector, reporting method shall be discussed and instructed to inspector. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC, All dept in DE div | [6 empty] | 参考MTG事例 1) Weeklyで電話会議 2) メールで毎日Flash Report 3) TEAMSで都度Report IRをWeeklyで出させているケースが多いと考えられるが、TEAMSで都度Reportしてもらい、IRを Bi-Weekly, Monthlyとするケースもある。 | Example of reporting styles 1) Weekly Telephone meeting 2) Daily Flash Reporting 3) TEAMS live reporting Inspector may be requested to submit Inspection Report by weekly basis, but it may be changed to Bi-Weekly, or Monthly if the reporting is done by daily basis.
[9 empty] | S-QC-211 | - | 6 | 必要に応じて検査員と事前の打ち合わせを行う。 | Hold a meeting with inspector before the start of inspection when necessary. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | - | - | 7 | 必要に応じて専門部との事前確認を行う。 | Hold a meeting with Discipline before the start of inspection when necessary. | [5 empty] | ◎ |  | All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-021 | - | 8 | 規定に基づいてPIM道場を企画、開催する。 | Hold PIM-dojo based on the requirement. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
|  | 8 | Arrangement of Inspection | ベンダーから提出されたInspection Notificationの確認後、QC担当 者はAssigned InspectorのInspection Agencyに問い合わせ、 立会のAvailabilityを確認する。 | After confirming the inspection notification submitted by vendor, QC engineer shall confirm the assigned inspector's availability with Inspection Agency. | 1 | 立会検査のアレンジ | Arrangement of witness inspection | S-QC-211 | F-QC-251 F-QC-252 |  | Inspection Noticeのアクション項目に基づき、検査のアレンジを行う | Arrange witness inspection in accordance with actions for Inspection Notice | ？ |  |  |  |  | ◎ | 〇 | -
[6 empty] | 2 | Instruction to Inspector | Instruction to Inspector | S-QC-211 S-QC-402 S-QC-403 S-QC-911 | F-QC-253 |  | 作成したInstruction to Inspectorsを用いて検査員を指導する。 | Instruct inspectors using the prepared Instruction to Inspectors | [5 empty] | ◎ |  | All dept in DE div
|  | 9 | Meetings chaired by QC | プロジェクト要求事項、QC Coordination方法及びQC関連懸念事項 の確認のため、QC担当者の議事進行の元PIM及び検査員との定例会議を行う必要がある。 | In order to instruct inspecor on Project requirement, QC coordination method and QC-related concerns, QC shall chair PIM and periodical meetings with inspector. | 1 | PIMの開催 | Holding PIM | S-QC-112 S-QC-211 S-QC-911 | F-QC-112 | 1 | PIMを主催する。 | Organize and chair PIM. | Job Start | [6 empty] | PMT, PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-112 S-QC-211 | F-QC-112 | 2 | PIM MOMの作成、共有（社内向け・顧客向け） | Prepare MOM of PIM and share with involved parties(for internal use or for distribution). |  |  |  |  | 〇 | ◎ | 〇 | PMT, PROC, All dept in DE div
[9 empty] | S-QC-112 S-QC-211 | F-QC-112 | 3 | (出張した場合)報告書のQCぽけっとへの保管 | Save business-trip report into QC Pocket. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-112 S-QC-211 | F-QC-112 | 4 | PIM Action Item Listの作成、配布とCloseに向けての督促。 | Prepare and distribute PIM Action Item List. Expedite related parties to close the required actions. | [5 empty] | ◎ |  | PROC, All dept in DE div
|  | 10 | After the inspection | 立会検査後、立会検査員より検査報告書が提出される。 QC担当者は提出された検査報告書の内容を精査し必要な対応を取るだけでなく、検収処理及び検査員の評価を行う。 | "Witness inspector shall submit report after witness inspection. QC engineer shall review the report and take necessary actions accordingly. In addition, invoice acceptance and inspector evaluation shall be carried out. " | 1 | Inspection reporting | Inspection reporting | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 1 | IRのレビュー及び提出を行う | Review and submit Inspection Report | Job Start | [6 empty] | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 1 | IRをレビューしTroubleがあればPQCMに報告する。 | Review inspection report. Report to PQCM when there is any trouble in inspection report. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | - | [6 empty] | IRについて、以下の承認フローとする。 Preparer：検査員 Checker：QCE Approver：PQCM | Inspection Reports shall be approved as follow; Preparer：Inspector Checker：QCE Approver：PQCM
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 2 | IRをレビューし検査員と議論する必要があればサテライトに連絡する。 | Review inspection report. Inform Satellite office when discussion with inspector is necessary. | [5 empty] | ◎ |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 3 | PQCMからIRの配布先へのコメントがある場合にPQCM Comment欄に記述する。 | When comments on distribution list are given by PQCM, make sure to put those comments in "PQCM Comments” box. |  |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 4 | IRに入力されたMHはQCEが照査し、ClerkがQBICに入力する。 | QC engineer shall check the MH in inspection report and ask clerk to input the MH into QBIC accordlingly. | [5 empty] | ◎ | ◎ | -
[9 empty] | S-QC-211 | F-QC-261 F-QC-274 | 5 | IRを配布する。 | Distribute inspection report. | [5 empty] | 〇 | ◎ | PMT, PROC, All dept in DE div
[6 empty] | 2 | Punch Item Control | Punch Item Control | S-QC-211 | F-QC-264
[6 empty] | 3 | 検収・支払い | Acceptance and Payment | S-QC-211 |  | 1 | 検査会社からInvoiceが提出後のIRとの相互確認および経費の確認を行う。QCE or Clerkについては各プロジェクトで決定する。 | When the invoice is received from inspection company, check its content and cost against the inspection report. QC engineer and clerk shall be assigned by each project. | [5 empty] | ◎ | ◎ | -
[11 empty] | 2 | PQCMが承認する | PQCM shall approve the invoice. |  |  |  |  | ◎ |  |  | -
[6 empty] | 4 | 検査員の評価 | Inspector evaluation |  |  | 1 | InspectorをQBICにて評価する。 | Evaluate Inspector by using QBIC |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | -
|  | 11 | Non Conformity Report (NCR) | 不適合とは、注文書・工事契約書の要求事項に適合しないことをいう。QC担当者は、KOM/PIM等で説明した発行要領に従い不適合に対応するように、Vendorを指導する。 不適合の処理が承認されるまで、該当する製作工程が停止される為、製作工程の遅れを最小限に留めるよう、QC担当者は迅速な対応に心掛ける。 | NCR means non-conformance to the requirements that are specified in PO and contract. QC engineer shall instruct vendor on how to handle NCR at KOM/PIM meeting. Fabrication will be on hold until the measure for NCR is approved, therefore QC engineer shall take quick action to handling NCR so as to minimize impact on project schedule. | 1 | NCRの処理 | Handling of NCR |  | Prepared Project Specification | 1 | JobのNCR Procedureに従って、NCRを処理する。 | Handling NCR in accordance with project NCR procedure. | Job Start NCR発生時？ |  |  |  | ◎ | ◎ |  | PMT, PROC, All dept in DE div | [6 empty] | 顧客への報告については、JGSの記述をベースとするが、以下にガイドラインとしていくつかのプロジェクトのサンプルを記述する。 - DSLNG PJ 客先はCorrective Actionには興味ないのでDispositionまでCloseすればCloseと見做す、という運用を行った。CAのCloseはJGC単独の管理を行った。 - KNPC CFP（調達Phase） Use as is 及び RepairをDispositionとするNCRについてはProposed Dispositionまでを記載したNCRをコレポン(レター)にて客先に送付し承認を求める。承認後、Disposition及びCorrective actionを進め、NCR Close outに関してはFor infoでコレポンにて客先に提出 - LNG Canada (TBA) - Project HARMONY (0-8008-2) : PQCMの定例会で報告し、Dispositionで顧客承認が必要なもののみ承認サインを求め、Close後にコレポンで顧客に送付（承認とせず）。 | JGS specifies reporting to Client. In addition, there are sevelar samples descrived hereunder - DSLNG PJ Client was not interested in Corrective Action therefore Closing of NCR with Client was completed by the Disposition Approval. Corrective Action Closure was controled separately internaly. - KNPC CFP PJ NCR with Proposed Disposition shall be approved by Client if the Disposition was "Use as is" and "Repair". After approval, vendor proceeded later activities. Once close the NCR, it was submitted to Client as "For info" through correspondence. - LNG Canada (TBA) - Project HARMONY (0-8008-2) NCR was reporeted to Client during Weekly Meeting. NCR with Proposed Disposition shall be approved by Client if the Disposition was "Use as is" and "Repair". After approval, vendor proceeded later activities. Once close the NCR, it was submitted to Client as "For info" through correspondence.
[9 empty] | S-QC-142 |  | 2 | PQCMのNCR Closure 承認後、QBICにClosed NCR他レコードを保存する。 | After the NCR closure is approved by PQCM, save the closed NCR record into QBIC. |  |  |  |  | 〇 | 〇 | ◎ | - | [6 empty] | QBICには同一ベンダーのNCRをProject横断で参照できる機能が存在する。 | QBIC has function that refers NCR for other projects.
|  | 12 | Export License for Japan | 安全保障輸出管理に該当する機器・機材の検査については、添付の該当機材に係わる製造時検査報告書が、IRC及び検査レポートと共に送付される。この報告書に、当該アイテムの材質、員数及び機能が、PO(IRCでReleaseする員数)、承認図面及び仕様書通りであったと報告されている事を確認する。 | For the equipment and materials that require Export License, make sure to attach inspection report at fabrication which should include IRC and inspection report. Information such as material, quantity and function described in the inspection report shall be in accordance with PO, approved document and specification. | 1 | 輸出令規制該当品への対応 | Handling of equipment and materials for export license | JGS-150-031-1-01 JGS-150-031-1-105 | - | 1 | 輸出令規制該当品について、JGSに基づき所定の処理を行う。 | The items that are applicable to Export License required by METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) in Japan shall be reported in accordance with JGS | Job Start |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, PROC
[11 empty] | 2 | Export LicenseのスキャンをQCぽけっとに保存する。 | Save a copy of Export License into QC Pocket. | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
|  | 13 | IRC | ITPにて要求される全ての検査が完了したことを証明する書類として、IRCが発行される。QC担当者は内容の確認及び署名、配布を行う。 | When all the requirement in ITP are completed, IRC shall be issued as the evidence of completion. QC engineer shall confirm the contents in IRC and then sign to distribute it. | 1 | Carry Over Work への対応 | Handling of Carry Over Work | - | - | 1 | Carry Over WorkをPlanning時に定めたProcedureに従ってHandlingする。 | Handle Carry Over Work according to the procedure prepared at the time of planning. |  |  |  |  | 〇 | ◎ |  | PMT, CNS
[6 empty] | 2 | IRCの発行 | Preparation of IRC | S-QC-211 | JGS300-016-5-03 F-QC-273 | 1 | IRCはVendorが作成し、検査員がreviewし、QCEがendorseしたうえで正式発行する。 | Vendor shall prepare the IRC. The IRC shall be reviewed by inspector, endorsed by QC engineer, and then officially issued. | [5 empty] | ◎ |  | -
[6 empty] | 3 | 検査記録の確認 | Confirmation of all required inspection records | S-QC-211 | F-QC-273 | 2 | IRCをendorseする前に、要求した検査記録がすべてJGCによってレビューされ、入手可能であることを確認する。 | Make sure all required inspection records has been reviewed by JGC and can be obtained before endorsing the IRC | Job Start |  |  |  |  | ◎ |  | - | [6 empty] | 要求されている検査記録がすべて揃っていることを日揮検査員もしくはQCEが確認する。 | JGC inspector or QCE shall verify all inspection records in the requiremets are available as inspection records.
[9 empty] | S-QC-211 | JGS 300-016-5-03 | 3 | IRCをベンダーおよび工程管理・輸送チームに配布する | Distribute the IRC to Vendor, Expediting Team and Logistic Team. | [5 empty] | 〇 | ◎ | PROC | [6 empty] | 品質マニュアル"JGS000-004-2-01"Rev. 41の規定は、「検査員より受領した IRC をレビューし、次工程への移行又は工場出荷準備の作業を許可するために IRC をベンダー及び関係部門に発行する。その詳細は、JGS 300-016-5-03 工場検査済証の発行 による。」 輸送への配布例：IRCをJPLUSP-Qで発行し輸送との共有は、-Qまたは-Sもしくはccでも発行するなどが考えられる。DSLNG PJではベンダーへはJPLUSP-Qで、客先・社内にはDSLNG QC用Notes DBで配布していた。 | Quality Manual "JGS000-004-2-01E Rev.33 specified that "The PQCM shall review the IRC received from the inspector and issue the IRC to the Vendors and the relevant departments. The IRC is issued in accordance with JGS 300-016-5-03 Issuance of Inspection Release Certificate" Example of distribution to Logistics Team : When IRC will be issued through J-PLUSP-Q, cc to Logistics Team Members or J-PLUSP-S. For DSLNG PJ, Notes DB was used for internal distribution.
|  | 14 | Manufacturing Record Book (MRB) | MRBはベンダーショップにおける各調達機材の製造、検査記録を取りまとめた最終図書である。QC担当者はプロジェクト要求に即して全ての検査記録が含まれていることと、その内容の確認を行う必要がある。 | MRB is the final vendor document that records the fabrication and inspection result of each equipment. QC engineer shall confirm if all required inspection records are included in MRB. In addition, the content of inspection record shall also be reviewed and confirmed by QC engineer. | 1 | MRBレビュー | MRB Review | S-QC-211 | - | 1 | MRBを受領し、レビューする。 | Receive and review MRB. | Job Start |  |  |  |  | ◎ |  | - | [6 empty] | MRBの流れは各プロジェクトにより大きな差が生じる。以下にその参考例を挙げる。 1) ベンダーからABのみを提出させ、ABでRev. upを行うケース。 2) ベンダーからFAを提出させ承認後、FCをスキップしてABを提出させるケース。 また、MRBのDistribution先については、専門部ごとに事前にセットしておく必要がある。MRBが出てくる前にDocument Handling Teamと詰めておくことが望ましい。 | Work Flow of MRB are various in each project. Examples are following. 1) Submit AB only from vendor, Revision up on the AB documents. 2) Submit FA from vendor, skip FC, and submit AB. Distribution of MRB is required to set in JDMS by each Discipline. This point shall be discussed with Document Handling Team.
[9 empty] | - | - | 1 | MRBハンドオーバーのプロジェクト方針を確認する。 | Confirm project strategy for the handover of MRBs | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | PMT | [6 empty] | 事前に顧客要求との整合性を確認する必要はあるものの、ハードコピーは出さない方向で進めることとする。なお、必要と判断された場合においては、現場で印刷をする、ベンダーから現場に直送するといったアイデアがある。Proposalの時にこの点も考慮に入れられるようにする。 MRBハードコピー要求については早い時期にDeviationを試みると、客先も判断が出来ないので蹴られる傾向にある。基本的に予算はフルコンプライベースで積んでおき、Job途中でタイミングを計ってハードコピー要求を提言する方向とするのが良いと考えられる。また、5Jobの段階で「電子コピーのみ」の提出を提案することが望ましく、その場合、MRBに電子インデックスを付けるなどの客先にとってもメリットとなる事項を提言すること。 | JGC's position for MRB hard copy is not to submit the Hard File, although client requirement shall be considered. If there is requirement of submission for Hard Files and it is decided to submit, there are several ideas such as printing out at construction site, send MRB from Vendor to Site etc. However, if the deviation of exemption for Hard File to be issued to Client in early stage of the project, this deviation may be denied since Client can not judge it properly. Therefore, the budget for MRB Hard File submission shall be considered as project specificaiton full compliance base and may better to propose the deviation in later stage. At that time advantage of electric MRB to be considered such as easy controlling together with other vendor documents.
[9 empty] | QBIC Manual | - | 2 | MRBデータのQBICへの入力 | Save MRD into QBIC | [5 empty] | 〇 | ◎ | -
[9 empty] | - | - | 3 | MRBハードの入手。レビュー、送付 | Receive and review the hardcopy of MRB, and then send it to client. | [5 empty] | ◎ |  | PMT
4 | Closing | 1 | As Built Document Preparation | プロジェクトマネジメントチームにより、通常プロジェクト初期にAs-Built化が必要な図書について決定、指示がなされる。 指示に従いQCが担当すべき図書のAs-Built化を順次行う。 | Documents that require As-built version at initial stage are usually decided and instructed by PTM. QC engineer shall prepare in accordance with PTM's instruction. | 1 | AB図書の作成 | Preparation of AB document | - | - | 1 | 契約に基づいて図書のAB化を行う。 | Change V-doc as AB status after completing the job. | Job Start |  |  |  |  | ◎ | 〇 | PMT, All dept in DE div
|  | 2 | Records to keep | QMSに規定の維持・保管するべき記録を保管する。 | Keep the records which are specified in the QCM. | 1 | 記録の維持保管 | Keep the records | S-QC-116 | - | 1 | 記録の維持保管を行う。 | Keep the records
|  | 3 | Job Completion Report | Job完了時に、所定の様式を使用してプロジェクト完了報告書を作成する | When project is completed, prepare Job Completion Report using the specified format. | 1 | Job Completion Reportの準備 | Preparation of Job Completion Report | S-QC-161 | F-QC-161 | 1 | Job Completion Reportの作成を行う。 | Prepare Job Completion Report | Job Start |  |  |  | ◎ | 〇 |  | -
[6 empty] | 2 | 官庁要求とその対応についてQCぽけっとに記録する。 | Record statutory requriements | - | - | 1 | 官庁要求のQC部担当者が指定するQCぽけっとのカテゴリに官庁要求および対応を記録する。 | Record statutory requriements and evidence of action into specified category in QC Pocket.
|  | 4 | MER等現場トラブル対応 | 調達機材の出荷後、現場到着後に発覚したトラブルの中でもベンダーショップでの機材製作時に起因すると考えられる事案については横浜オフィスにて執務するQC担当者としての対応が必要である。 | When troubles are found in equipment after shipment or at construction site, QC engineer in YOC shall handle the troubles if they are related to shop fabrication. | 1 | MERへの対応 | Handling for MERs | - | - |  | PMT/PRC/CNSが決めたMERの処理方法を確認する。 現場のサポートを適宜行う | Confirm the handling method of MERｓ which is decided by PMT / PRC / CNS. |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  | PMT, PROC, CNS